# Калужская область

**Администрация муниципального района**

**«Город Людиново и Людиновский район»**

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.09.2018 № 1315

**Об утверждении инновационной социальной программы «Гармония» на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» на 2018-2019 годы»**

В соответствии с Федеральным законом № 120 от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», [Уставом муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»](http://bd-registr2:8081/content/act/14e39848-0a1f-4fa3-80fb-708fa0f79c75.doc) от 18.11.2005 года № 81, в целях повышения координации, результативности деятельности, укрепления межведомственных механизмов взаимодействия субъектов профилактики семейного неблагополучия района, администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить инновационную социальную программу «Гармония» на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» на 2018-2019 годы» (далее – Программа) (приложение № 1).
2. Создать межведомственную группу по контролю и регуляции деятельности программы.
3. Утвердить состав межведомственной группы (приложение № 2), проводить заседание группы 1 раз в квартал.
4. В ходе реализации мероприятий запланированных в Программе, после каждого проведенного мероприятия предоставлять отчет с фотографиями в адрес КДН и ЗП муниципального района «Город Людиново и Людиновский района».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района О.В. Игнатову.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

муниципального района Д.М. Аганичев

**Приложение № 1**

**к постановлению администрации**

**муниципального района «Город**

**Людиново и Людиновский район»**

**от 13.09.2018 № 1315**

**ПАСПОРТ**

**инновационной социальной программы**

**«Гармония» на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»**

**на 2018-2019 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование инновационной социальной программы муниципального образования (далее – программа) | «Гармония». |
| 1.2. Полное наименование муниципального образования – заявителя | Муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район». |
| 1.3. Адрес заявителя юридический  (с почтовым индексом) | 249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Ленина, д.20. |
| 1.4. **Адрес заявителя фактический** (почтовый) (с почтовым индексом) |  |
| 1.5. Должностное лицо в администрации муниципального образования, ответственное за обеспечение реализации проекта | Игнатова Оксана Валерьевна, заместитель главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», Телефон, факс (с кодом населенного пункта):  тел: 8 (48444) 6-28-92, факс: 8 (48444) 6-29-93 Электронный адрес:  aludin@adm.kaluga.ru |
| 1.6. Контактное лицо в администрации муниципального образования, ответственное за подготовку заявки и участие в Конкурсе | Денисова Марина Анатольевна – заведующий отделом образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»  Телефон, факс (с кодом населенного пункта):  тел. 8 (48444) 5-41-85, факс: 8 (48444) 6 47 32 Электронный адрес: denisovama09@rambler.ru |
| 1.7. Муниципальный правовой акт, которым утвержден проект | Постановление главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» «Об утверждении инновационного проекта «Гармония» по профилактике социального сиротства, сохранения и восстановления семейного окружения ребёнка от 13 апреля 2017 г. № 1 |
| 1.8. Структура, ответственная за управление и реализацию программы, создание которой планируется заявителем | Координационный совет по реализации инновационной социальной программы по профилактике социального сиротства, сохранения и восстановления семейного окружения ребенка «Гармония»,  постановление главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», предполагаемый состав координационного совета   |  |  | | --- | --- | | Гончарова  Любовь Васильевна | глава муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», председатель | | Игнатова  Оксана Валерьевна | - заместитель главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», заместитель председателя | | Кузнецова  Елена Михайловна | - директор Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Центр социальной помощи семье и детям «Чайка», секретарь | | члены совета: |  | | Денисова  Марина Анатольевна | - заведующий отделом образования администрации муниципального образования муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | | Касатова  Марина Анатольевна | - начальник подразделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Людиновский» | | Моргунова  Алла Юрьевна | - заместитель директора по учебно-воспитательной работе Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Калужской области «Людиновский индустриальный техникум» | | Позднякова  Надежда Викторовна | - заведующий отделом социальной защиты населения администрации муниципального образования муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | | Рысина  Ольга Александровна | - начальник отдела социального развития администрации муниципального образования муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | | Семенова  Марина Анатольевна | - заведующий отделом финансов администрации муниципального образования муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» | | Симакова  Марина Сергеевна | - заведующая детской поликлиникой Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области Центральная районная больница Людиновского района | | Фролова  Татьяна Сергеевна | директор МКУК «Централизованная библиотечная система г. Людиново и Людиновского района» | |
| 1.9. Исполнители мероприятий программы | Отдел социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»;  Отдел образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»;  Отдел охраны прав детства отдела образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»;  Отдел социального развития администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»;  Отдел культуры администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»;  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»;  Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Центр социальной помощи семье и детям «Чайка» (ГБУ ЦСПСД «Чайка») - 249401, Калужская обл., г. Людиново, ул. Козлова, д.24;  Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Людиново и Людиновского района» (МКУК «Людиновская ЦСБ») - 249400, Калужская обл., г. Людиново, ул. Энгельса, д. 9;  Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа») - 249400, Калужская обл., г. Людиново, ул. Пл. Победы, д. 2;  Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образование для детей, нуждающихся в психолого–педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» города Людиново и Людиновского района  (МКОУ ДО ППМС «Центр диагностики и консультирования»)- 249402 Калужская область, г. Людиново ул. Маяковского, д.302;  Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Людиновский индустриальный техникум» (ГАПОУ КО «ЛИТ»)- 249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Фокина, д.55.;  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1**»** города Людиново Калужской области (МКОУ «СОШ №1» г. Людиново Калужской области) - 249400, Калужская обл., г. Людиново, ул. К. Маркса, д.48;  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» город Людиново Калужской области (МКОУ «СОШ №2») - 249400, Калужская обл., г. Людиново, ул. Энгельса, д. 48;  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» город Людиново Калужской области (МКОУ «СОШ №3») - 249400, Калужская обл., г. Людиново, ул. Чугунова, д. 4;  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» город Людиново Калужской области (МКОУ «СОШ №4») - 249401, Калужская обл., г. Людиново, ул. Щербакова, д. 1;  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» город Людиново Калужской области (МКОУ «СОШ №6») - 249401, Калужская обл., г. Людиново, ул. Герцена, д. 24;  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №5» город Людиново Калужской области (МКОУ «СОШ №5») - 249400, Калужская обл., г. Людиново, ул. С. Хотеевых, д. 5;  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №8» город Людиново Калужской области (МКОУ «СОШ №8») - 249400, Калужская обл., г. Людиново, ул. Салтыкова - Щедрина, д. 9;  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №12» город Людиново Калужской области (МКОУ «СОШ №12») - 249400, Калужская обл., г. Людиново, ул. Соколова, д. 2;  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10» Людиновского района Калужской области (МКОУ «СОШ №10») - 249419, Калужская обл., Людиновский район, с. Заречный ул. Школьная, д. 2;  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Манинская средняя общеобразовательная школа» Людиновского района Калужской области (МКОУ «Манинская средняя школа»),- 249415, Калужская обл., Людиновский район, д. Манино ул. Юрия Зиновкина;  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Букановская средняя общеобразовательная школа» Людиновского района Калужской области (МКОУ «Букановская средняя школа») - 249421, Калужская обл., Людиновский район,  с. Букань, ул.40 лет Победы, д. 6б;  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Заболотская основная общеобразовательная школа» Людиновского района Калужской области (МКОУ «Заболотская основная школа) - 249414, Калужская обл., Людиновский район,  д. Заболотье, ул. Победы, д. 7;  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Игнатовская основная общеобразовательная школа» Людиновского района Калужской области (МКОУ «Игнатовская основная школа) - 249425, Калужская обл., Людиновский район,  д. Игнатовка, д. 21;  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Войловская основная общеобразовательная школа» Людиновского района Калужской области (МКОУ «Войловская основная школа) - 249413, Калужская обл., Людиновский район,  д. Войлово, ул. Центральная д. 7;  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Сказка» город Людиново (МКДОУ Детский сад №2 «Сказка») - 249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Маяковского дом 16;  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Аленький цветочек» город Людиново (МКДОУ Детский сад №3 «Аленький цветочек»)  - 249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Кропоткина дом 68-А;  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Солнышко» город Людиново (МКДОУ Детский сад №5 «Солнышко») - 249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Энгельса дом 1;  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 «Дюймовочка» город Людиново (МКДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка») - 249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Чугунова дом 4 А;  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Лесная сказка» город Людиново (МКДОУ «Детский сад №7 «Лесная сказка») - 249401, Калужская область, г. Людиново, ул. Герцена дом 6;  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Светлячок» город Людиново (МКДОУ «Детский сад №11 «Светлячок») - 249401, Калужская область, г. Людиново, ул. Козлова дом 4;  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 «Аленушка» город Людиново (МКДОУ «Детский сад №12 «Аленушка») - 249400, Калужская область, г. Людиново, ул. 11 лет Октября дом 29;  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13 «Искорка» город Людиново (МКДОУ «Детский сад №13 «Искорка») - 249401, Калужская область, г. Людиново, ул. Маяковского дом 250;  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Рябинушка» город Людиново (МКДОУ «Детский сад №14 «Рябинушка») - 249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Крупской дом 15;  - ПДН МОМВД России «Людиновский». |
| 1.10. Продолжительность, сроки реализации программы | 18 месяцев, с 1 апреля 2018 г. по 30 сентября 2019 г. |
| 1.11. Цель | Совершенствование системы мер профилактики социального сиротства, семейного неблагополучия и сохранение семьи и родителей для ребенка. |
| 1.12. Задачи | * Совершенствование системы межведомственного междисциплинарного взаимодействия - социального партнерства при решении проблемы профилактики социального сиротства. * Внедрение эффективных, основанных на индивидуальном подходе механизмов помощи детям, включая наставничество и социальное сопровождение семей; * Создание центра семейной культуры с целью повышения уровня родительской компетентности и ответственности, формирования и сохранения нормальных семейных отношений, мобилизацию внутренних ресурсов семьи, ориентации на здоровый образ жизни. * Внедрение новых технологий по профилактике социального сиротства обмен эффективными социальными практиками, методами и способами действий, способствующими достижению на территории муниципального образования положительных результатов в работе по профилактике социального сиротства. |
| 1.13. Целевая группа (целевые группы) | дети из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном:  угрозой лишения родительских прав;  угрозой жестокого обращения с ребенком;  временным ограничением родителей в родительских правах – 20 детей  дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обусловленной:  низким уровнем доходов; инвалидностью родителей;  инвалидностью ребенка или других детей в этой семье;  наличием обстоятельств, вызывающих риск оставления ребенка без попечения родителем или иным законным представителем; - 80 детей;  - семьи, нуждающиеся в помощи в связи с риском нарушения прав ребенка (детей), сложностями обеспечения прав детей – 100 семей. |
| 1.14. Территория реализации программы | Муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области |
| 1.15. Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - на начало реализации Проекта на учете в муниципальном районе «Город Людиново и Людиновский район» состоит 70 семей и 33 несовершеннолетних. Предполагается снижение числа детей и семей, находящихся в социально-опасном положении, числа лишений родительских прав на 75%.  - совершенствование комплексной системы профилактики социального сиротства детей и семей, находящихся на ранней стадии семейного неблагополучия, в социально-опасном положении;  - повышение уровня родительской компетентности и ответственности, в том числе путем популяризации позитивного опыта семейной жизни;  - создание условий для стабилизации ситуации в семье, мобилизация внутренних ресурсов семьи для повышения ответственности родителей за воспитание и содержание детей;  - формирование здорового образа жизни, активному отдыху и культурному досугу детей и семей до 80%;  - увеличение доли семей с детьми, охваченных программами, технологиями, клубной деятельностью, системой межведомственного взаимодействия, от общего числа семей с детьми, состоящих на профилактических учетах на 20% |
| 1.16. Объем и источники финансирования программы | Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, (всего) – 4 246 199 рублей, в том числе:  объем средств Фонда, запрашиваемых на реализацию мероприятий проекта, 1 896 199 рублей;  объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий проекта, – 2 100 000 рублей;  объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий проекта – 250 000 рублей. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет проекта | | | | |
| (по мероприятиям и источникам финансирования) | | | | |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования мероприятия с указанием источников финансирования | | |
| (рублей) | | |
| Всего | в том числе | |
| средства заявителя, включая привлеченные | средства Фонда |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Формирование, утверждение состава и организация деятельности координационного совета по реализации Программы | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 2 | Формирование целевой группы проекта, обеспечение участия детей и семей их, воспитывающих в мероприятиях проекта и мониторинг изменений их положения в результате проводимых мероприятий. | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 3 | Подбор, обучение и информационно-методическое сопровождение наставников | 20 000 | 20 000 | 0 |
|
|
| 4 | Подготовка детей к принятию в свою жизнь нового значимого взрослого человека – наставника | 60 000 | 60 000 | 0 |
|
|
|
|
| 5 | Подготовка и реализация мероприятий, в том числе массовых, для обеспечения продуктивного общения и взаимодействия пар «взрослый – подросток» | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 |
|
|
|
| 6 | Программы по формированию родительской компетентности | 144 050 | 50 000 | 94 050 |
|
|
|
| 7 | Создание модели и внедрение механизма межведомственного социального сопровождения семей с детьми | 1 003 000 | 600 000 | 403 000 |
|
|
|
| 8 | Создание и работа центра семейной культуры «Гармония» | 625 880 | 90 000 | 535 880 |
|
|
| 9 | Реализация культурно – досуговых мероприятий, по сплочению родителей и детей, команды наставников и подопечных детей посредством внедрения технологии «Антикафе» | 301 250 | 90 000 | 211 250 |
|
|
|
| 10 | Разработка и внедрение программы выходного дня для всей семьи | 796 019 | 300 000 | 496 019 |
|
|
| 11 | Обучение специалистов организаций-исполнителей проекта и образовательных учреждений эффективным технологиям выявления детей, испытывающих жестокое обращение в семье «Твое дитя-часть тебя» | 165 000 | 30 000 | 135 000 |
|
|
|
| 12 | Создание и поддержка интернет-ресурсов обеспечивающих профессиональное общение специалистов, взаимодействие организаций-исполнителей мероприятий Проекта | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 13 | Выпуск и распространение методического издания с описанием системы социальной поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | 21 000 | 0 | 21 000 |
|
|
| 14 | Проведение итогового мероприятия по распространению эффективных социальных практик, технологий и методик профилактики социального сиротства | 10 000 | 10 000 | 0 |
|
|
| 15 | Информационное сопровождение программы | 0 | 0 | 0 |
|
|  | Итого по мероприятиям: | 4 246 199 | 2 350 000 | 1 896 199 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджет программы | | |
| (по группам видов расходов за счет средств Фонда) | | |
| №№ п/п | Наименование групп видов расходов Бюджета проекта | Объем финансирования по группам видов расходов за счет средств Фонда |
| (рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Приобретение реабилитационного и медицинского оборудования, средств доврачебной медицинской помощи | 0 |
| 2 | Приобретение специализированного оборудования для учебных и производственных классов (кабинетов) и мастерских, расходных материалов | 0 |
| 3 | Приобретение игрового, спортивного, туристического оборудования, инвентаря и формы | 846 569 |
| 4 | Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео-, фото-техники, мультимедийного оборудования | 312 230 |
| 5 | Оплата услуг специалистов по внедрению новых социальных технологий и методик, включая страховые взносы во внебюджетные фонды | 45 720 |
| 6 | Расходы на проведение мероприятий по оздоровлению, социальной реабилитации, транспортные расходы для представителей целевой группы и сопровождающих их лиц и оплата за проведение мероприятий по интеграции в общество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 48 600 |
| 7 | Оплата услуг по повышению профессиональных компетенций специалистов, участвующих в реализации мероприятий проекта, внедряющих новые технологии и методики, в том числе оплата проезда и проживания | 135 000 |
| 8 | Приобретение диагностических методик, программных средств, программно-методических, видео материалов, электронно-образовательных ресурсов и специализированной литературы | 349 000 |
| 9 | Расходы, направленные на обобщение инновационных технологий, моделей и методик, разработанных (применяемых) в Проекте, в том числе подготовка и издание материалов и размещение информации в СМИ | 21 000 |
| 10 | Приобретение мебели | 114 180 |
| 11 | Приобретение бытовой техники, предметов интерьера | 23 900 |
| 12 | Приобретение зоотехнического, садового инвентаря, растений, семян, саженцев и удобрений | 0 |
|  | Итого расходов: | 1 896 199 |

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование  мероприятия | Период реализации | | | | Ожидаемые  результаты  мероприятия | Исполнители  мероприятия | Отчетные  документы  и  материалы |
| 2018 год | | 2019 год | |
| Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Формирование, утверждение состава и организация деятельности координационного совета по реализации Проекта | Апрель | - | - | - | Создание  межведомственной группы по контролю и регуляции деятельности проекта, с целью повышения координации, результативности деятельности, укрепления межведомственных механизмов взаимодействия субъектов профилактики семейного неблагополучия района (не менее 10 специалистов). Заседания группы не реже 1 раза в квартал | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» | Постановление Главы администрации «О создании» межведомственной группы по контролю и регуляции деятельности проекта;  Копии протоколов заседаний группы. |
| 2. | Формирование целевой группы проекта, обеспечение участия детей и семей их, воспитывающих в мероприятиях проекта и мониторинг изменений их положения в результате проводимых мероприятий. | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Будет осуществлен отбор детей и семей целевой группы с учетом предложений комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства, социальной защиты, других заинтересованных организаций. | КДН и ЗП Людиновского района | Постановление КДН и ЗП Людиновского района.  Списки детей и семей. |
| 3. | Подбор, обучение и информационно-методическое сопровождение наставников. | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Создано «Положение о наставничестве». Будет сформирована группа из 20 наставников из числа педагогов общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования, членов молодежного парламента, депутатов Городской Думы, депутатов Районного Собрания, членов ветеранских организаций, Людиновского районного отделения Калужской области организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», Казачьего общества «Людиновское Хуторское Казачье Общество».  Они будут обучены по программе подготовки наставников «Большая перемена».  В рамках программы для наставников будут проведены:  - обучающие семинары «Особенности взаимодействия с детьми, нуждающимися в помощи»;  «Методика по формированию пар «взрослый – подросток»;  - беседы на тему создания благоприятного социального окружения для подопечных детей, роль наставника в системе организации досуговой деятельности семей с детьми, как профилактика социального сиротства;  - круглые столы по профилактике семейного неблагополучия в начале реализации проекта и по его результатам. | Отдел социального развития администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»;  КДН и ЗП Людиновского района. | Постановление КДН и ЗП Людиновского района,  Списки участников,  Отзывы участников |
| 4. | Подготовка детей к принятию в свою жизнь нового значимого взрослого человека | Апрель-сентябрь | - | - | - | Проведение психолого – педагогического диагностического исследования и создание пар «взрослый – подросток». После  будут определены маршруты взаимодействия пар (формы, методы, направления работы и другие основополагающие моменты). Проведение совместных досуговых мероприятий (районное ток - шоу «Сто вопросов к взрослому») | Отдел социального развития администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»;  КДН и ЗП Людиновского района. | Положение о наставничестве,  Списки детей и семей, участвующих в мероприятиях,  Фотоматериалы |
| 5. | Подготовка и реализация мероприятий, в том числе массовых, для обеспечения продуктивного общения и взаимодействия пар «взрослый – подросток». | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Проведение акций и мероприятия:  «Зелёный город»,  Лучики надежды»,  «Готов к труду и обороне»  «Новый год с доставкой на дом!»,  «Помним! Гордимся! Наследуем!»,  «Подари мне жизнь»,  «Из рук в руки»;  «Здравствуй, школа!»,  «История рождения моей семьи».  Вовлечение семей целевой группы в общественно значимую деятельность будет способствовать распространению положительного опыта воспитания детей,  повышению родительской компетентности, приобретению навыков совместного взаимодействия родителя и ребенка. Совместное участие в акциях будет способствовать развитию личности и коррекции уже существующих индивидуальных проблем, поможет найти ресурсы для гармонизации семейных отношений, приобретению социального опыта.  Общее число детей, участвующих в мероприятиях не менее 600. | Отдел социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район». | Списки участников мероприятий;  Программы проведения мероприятий;  Фотоотчеты с мероприятий (на CD-диске);  Отзывы участников мероприятий. |
| 6 | Программы по формированию родительской компетентности в области развития и воспитания детей. | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | В рамках программ будет проведено 4 тренинга и 8 занятий (с периодичностью 1 раз в неделю) по повышению навыков родителей корректировать поведение ребенка, способствовать его интеллектуальному развитию, развивать собственную социальную (конфликтологическую) и личностную компетентность.  50 родителей или законных представителей, непосредственно связанных с детьми целевой группы проекта, будут обучены применению методов арттерапии (фототерапии, игротерапии, сказкотерапии, театротерапии) | ГБУ КО ЦСПСД «Чайка», МКОУ ДО ППМС «Центр диагностики и консультирования» | Списки участников программ;  Программы;  Фотоотчеты;  Отзывы участников мероприятий. |
| 7. | Создание модели и внедрение механизма межведомственного социального сопровождения  семей с детьми | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | В апреле будет проведен круглый стол «Создание модели социального сопровождения семей с детьми в Людиновском районе» с привлечением 30 специалистов органов профилактики, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения.  Создана модель межведомственного социального сопровождения несовершеннолетних в целях согласованности, преемственности мероприятий по организации деятельности с семьями, находящимися в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации.  Совершенствование деятельности межведомственных бригад социального патронажа семей, состоящих на различных видах профилактического учета.  Проведение целевых посещений 80 семей целевой группы специалистами (педагог-психолог, социальный педагог).  Оказание помощи в рамках социального сопровождения 10 семьям с детьми. Выявление детей и семей, испытывающих жестокое обращение (посредством диагностики и обследований), в рамках программы «Твое дитя-часть тебя».  Предупреждение жестокого обращения с детьми, путем организации комплексного подхода в работе с данными детьми, семьями.  Привлечение 40 специалистов из образовательных учреждений района, осуществляющих профилактическую социально-реабилитационную деятельность с семьями и детьми целевой группы. | КДН и ЗП Людиновского района,  ГБУ КО ЦСПСД «Чайка»,  МКОУ ДО ППМС «Центр диагностики и консультирования | Списки семей и детей,  «Регламент межведомственного взаимодействия по выявлению семейного неблагополучия, организация работы с семьями Людиновского района»,  Фото материалы. |
| 8 | Создание и работа центра семейной культуры «Гармония». | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | В период апрель – сентябрь будет создан центр семейной культуры «Гармония». В рамках деятельности центра будут организованы клуб для приемных родителей «Оберег», клуб для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями «Семицветик», детско – родительский клуб «Радужный микс» (ежемесячно в клубах будут проводиться мероприятия, лектории, практикумы и технологии «Семейный кинозал», программа «Семейный выходной»).  Внедрение программы раннего развития «Играя с мамой» по обучению матерей семей целевой группы взаимодействию с ребенком с раннего возраста. В мероприятиях примут участие не менее 100 семей целевой группы и 250 человек ближайшего окружения. | ГБУ КО ЦСПСД «Чайка»,  МКОУ ДО ППМС «Центр диагностики и консультирования | Списки детей и семей, участвующих в мероприятиях;  Программы (планы) работы клубов;  аналитические справка специалистов по программе.  Фотоматериалы о проведении мероприятий (на CD-диске). |
| 9 | Реализация культурно–досуговых мероприятий по сплочению родителей и детей, команды наставников и подопечных детей в рамках технологии «Антикафе». | - | - | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Разработка и внедрение технологии «Антикафе» в 2 –х микрорайонах города на базе центральной библиотечной системы. Привлечение родителей и детей целевой группы, а также наставников к культурно – досуговым мероприятиям, посредством организации развивающих, интеллектуальных, социальных, экономических настольных игр. Мероприятия будут проводиться еженедельно по субботам. | Отдел культуры Людиновской районной администрации; МКУК Людиновская ЦСБ | Списки детей и семей, участвующих в мероприятиях;  Планы (график) работы;  Фотоматериалы. |
| 10. | Однодневные туры выходного дня для всей семьи и наставников. | Май-Июнь | Сентябрь –  ноябрь | Январь -Июнь | Сентябрь | Программа направлена на организацию досуговой среды для семей с детьми, в том числе с участием наставников. Создание условий для организации оздоровления и проведения свободного времени родителей с детьми. Однодневные походы будут проводиться систематически в выходные дни или каникулярное время (1 раз в 2 месяца). В походах будут участвовать не менее 20 семей, 30 детей целевой группы и 20 наставников. | Отдел образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»;  МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»;  КДН и ЗП Людиновского района. | Списки участников,  Отзывы участников,  фотоматериалы. |
| 11. | Обучение специалистов организаций – исполнителей проекта и образовательных учреждений эффективным технологиям выявления детей, испытывающих жестокое обращение в семье «Твое дитя-часть тебя» | Сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | 60 специалистов пройдут обучение методам раннего выявления и профилактики социального сиротства:  - обучающие курсы Методу Sand-Art психотерапевтические ресурсы рисования песком (автор О.Н. Никитин). Группа - 15 специалистов образовательных учреждений, ГБУ КО ЦСПСД «Чайка», МКОУ ДО ППМС «Центр диагностики и консультирования»;  - обучающие курсы работе с метафорическими картами (автор Ю.Н. Байков). Группа 15 специалистов образовательных учреждений, ГБУ КО ЦСПСД «Чайка», МКОУ ДО ППМС «Центр диагностики и консультирования»  - обучающие курсы методу Арт-терапия (автор Н.В. Балабанова) Группа 15 специалистов образовательных учреждений, ГБУ КО ЦСПСД «Чайка», МКОУ ДО ППМС «Центр диагностики и консультирования»  Проведение 4 семинаров по обучению методикам ранней профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства. Семинары будут проведены по темам:  1. «Особенности взаимодействия, формы и методы работы с семьями, стоящими на различных видах профилактического учета»;  2. «Особенности работы с детьми раннего возраста посредством включения родителя в совместную деятельность»;  3. «Технология выявления детей, испытывающих жестокое обращение в семье».  Обученные специалисты будут применять полученные знания в рамках профилактики социального сиротства и программы по профилактике жестокого обращения с детьми «Твое дитя – часть тебя». | ГБУ КО ЦСПСД «Чайка»;  МКОУ ДО ППМС «Центр диагностики и консультирования»; | Списки специалистов |
| 12 | Создание и поддержка интернет-ресурсов обеспечивающих профессиональное общение специалистов, взаимодействие организаций-исполнителей мероприятий Проекта. | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | На официальном сайте Людиновской районной администрации www/admludinova.ruбудет создана ссылка на сайт [http://srcchaika.ru](http://srcchaika.ru/) (вкладка «Социальный проект «Гармония» с форумом для общения). В период реализации проекта на сайтах будет размещено не менее 70 материалов о ходе реализации мероприятий проекта и не менее 12 методических материалов. | Отдел администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», Отдел образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»;  ГБУ КО ЦСПСД «Чайка» | Копии публикаций;  Отчет о посещении сайта. |
| 13 | Выпуск и распространение методического издания с описанием системы социальной поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. | - | - | - | Июль-сентябрь | Издание сборника с описанием системы мер и мероприятий профилактики социального сиротства, семейного неблагополучия и сохранение семьи и родителей для ребенка на территории муниципального образования, осуществленных за период реализации проекта, технологий и методик работы с детьми целевой группой и их семьями (60 экз., 100 листов) | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» | Информационно-методический сборник |
| 14. | Проведение итогового мероприятия по распространению эффективных социальных практик, технологий и методик профилактики социального сиротства. | - | - | - | Июль-сентябрь | Организация и проведение муниципальной (районной) межведомственной конференции по результатам реализации мероприятий проекта. Распространение опыта среди специалистов, работающих с родителями и детьми – педагогов общеобразовательных учреждений района, социальных педагогов, педагогов-психологов, специалистов по социальной работе (100 чел.) | Администрация МР «Город Людиново и Людиновский район» | Методические материалы конференции,  список участников |
| 15 | Информационное сопровождение проекта. | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Информирование населения муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» о ходе и результатах проекта путем размещения материалов в печатных СМИ (Людиновская районная газета «Людиновский рабочий») не менее 4, на Интернет-сайте администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» и организаций – исполнителей мероприятий проекта не менее 8 (учреждений социального обслуживания семье и детей, образовательных учреждений и др.), 1 репортаж с использованием телевизионных коммуникаций областного ТВ. | КДН и ЗП Людиновского района; отдел образования администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» | Копии публикаций;  ТВ-сюжет (на CD-диске). |

**Приложение № 2**

**к постановлению администрации**

**муниципального района «Город**

**Людиново и Людиновский район»**

**от 13.09.2018 № 1315**

**СОСТАВ**

**межведомственной группы по контролю и регуляции деятельности инновационной социальной программы «Гармония»:**

|  |  |
| --- | --- |
| Игнатова  Оксана Валерьевна | - заместитель Главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», председатель межведомственной группы проекта |
| Кузнецова  Елена Михайловна | - директор Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Центр социальной помощи семье и детям «Чайка», заместитель председателя межведомственной группы проекта (по согласованию) |
|  |  |
| Алексеева  Евгения Викторовна | - главный специалист отдела социального развития администрации муниципального образования муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», ответственный секретарь межведомственной группы проекта |
| Члены межведомственной группы программы: |  |
| Касатова  Марина Анатольевна | - начальник подразделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Людиновский» (по согласованию) |
| Зверева  Ольга Ивановна | - заместитель директора государственного казённого учреждения Калужской области «Центр занятости населения Людиновского района»  (по согласованию) |
| Рысина  Ольга Александровна | - начальник отдела социального развития администрации муниципального образования муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |
| Денисова  Марина Анатольевна | - заведующий отделом образования администрации муниципального образования муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |
| Позднякова  Надежда Викторовна | - заведующий отделом социальной защиты населения администрации муниципального  района «Город Людиново и Людиновский район» |
| Иерей  Артемий (Арутюнян) | - клирик Свято-Лазаревского храма г. Людиново,  настоятель храма Александра Невского  с. Заречный  (по согласованию) |
| Симакова  Марина Сергеевна | - заведующая детской поликлиникой Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области Центральная районная больница Людиновского района (по согласованию) |
| Моргунова  Алла Юрьевна | - заместитель директора по учебно-воспитательной работе Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Калужской области «Людиновский индустриальный техникум»  (по согласованию) |
| Антонова  Елена Васильевна | - начальник филиала по Людиновскому району  Федерального казенного учреждения Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Калужской области  (по согласованию) |
| Фролова  Татьяна Сергеевна | - директор Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Людиново и Людиновского района»  (по согласованию) |
| Фирсова  Елена Сергеевна | - заместитель директора Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Центр социальной помощи семье и детям «Чайка»  (по согласованию) |
| Семенова  Марина Анатольевна | - заведующий отделом финансов администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |

В состав межведомственной группы программы могут вноситься изменения в зависимости от возникающих обстоятельств.