**КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ЗАБОЛОТЬЕ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 21 апреля 2020 года                                                                                                                 № 22

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Деревня Заболотье на 2018 -2023 годы» за 2019 год»** |

                 В соответствии с постановлением администрации сельского поселения «Деревня Заболотье» от 25.12.2013 г. № 59 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения «Деревня Заболотье»», администрация сельского поселения «Деревня Заболотье»

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Деревня Заболотье на 2018-2023 годы» за 2019 год согласно приложения к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

**Глава администрации сельского**

**Поселения «Деревня Заболотье»                                                               В.П.Соколов**

Приложение

к постановлению администрации

 сельского поселения «Деревня Заболотье»

21.04.2020 г.№ 22

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Деревня Заболотье на 2018-2023 годы» за 2019 год**

          Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Деревня Заболотье на 2018-2023 годы», исполнителем мероприятий муниципальной программы выступала администрация сельского поселения «Деревня Заболотье».

Основными целями муниципальной программы «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Деревня Заболотье на 2018-2023 годы» были:

|  |
| --- |
| ***·         Обеспечение эффективности деятельности администрации муниципального образования сельского поселения «Деревня Заболотье»;***  ***·         Повышение эффективности системы муниципального управления;***  ***·         Развитие материально – технической базы органов местного самоуправления муниципального образования.*** |

 Администрация сельского поселения «Деревня Заболотье» в 2018 году  осуществляла свою деятельность в рамках муниципальной программы сельского поселения «Деревня Заболотье» в соответствии с полномочиями, определенными ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Деревня Заболотье», Конституцией Российской Федерации, Федеральным законодательством, законодательством Калужской области, нормативно-правовыми актами, принятыми  Сельской Думой сельского поселения «Деревня Заболотье» и администрацией сельского поселения «Деревня Заболотье».

Первоначально на реализацию муниципальной программы «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Деревня Заболотье на 2018-2023 годы» в 2018 году было предусмотрено 2532,3 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Однако, исходя из возможностей бюджета сельского поселения «Деревня Заболотье» и с учетом всех внесенных изменений в ходе реализации программных мероприятий, за счет средств бюджета поселения запланировано 4728,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение программных мероприятий составило 4682,0 тыс. рублей или 99 %.

Финансирование всех программных мероприятий осуществлялось за счет собственных средств бюджета сельского поселения «Деревня Заболотье».

**Выполнение мероприятий Программы в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Источники финансирования** | **Утверждено** | **Уточненный план** | **Фактическое исполнение** | **% исполнения** |
| 1. | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Средства бюджета поселения | 4090,0 | 4728,0 | 4682,0 | 99 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | на софинансирование расходов областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого** | **4090,0** | **4728,0** | **4682,0** | **99** |

В 2019 году проведена разработка планов действий в чрезвычайных ситуациях; организация программного обучения населения, подготовка нештатных формирований.

           В 2019 году выполнены следующие работы:

|  |
| --- |
| Выплаты депутатам |
| Заработная плата Аппарат |
| Прочие выплаты |
| Начисления на выплаты по оплате труда Аппарат |
| Услуги связи |
| Работы, услуги по содержанию имущества |
| Услуги связи |
| Транспортные услуги |
| Коммунальные услуги |
| Работы, услуги по содержанию имущества |
| Прочие работы, услуги |
| Увеличение стоимости основных средств |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
| Прочие расходы |
| Налоги, пошлины и сборы |
| Прочие расходы штрафы |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |
| Заработная плата главы |
| Начисления на выплаты по оплате труда Глава |
| Резервные фонды |
| Транспортные услуги Другие общегосударственные вопросы |
| Работы, услуги по содержанию имущества Другие общегосударственные вопросы |
| Прочие работы, услуги Другие общегосударственные вопросы |
| Прочие расходы Другие общегосударственные вопросы |
| Иные расходы Другие общегосударственные вопросы |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |

Бюджетная эффективность выполнения по ведомственной целевой программе «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Деревня Заболотье» на 2018-2023 годы» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения по ведомственной целевой программе «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Деревня Заболотье» на 2018-2023 годы» за 2019 год выглядит следующим образом:

***Эбюд = ( 4682/2532,3) х 100 =  185%.***

Таблица №1

**ОТЧЕТ  
о реализации муниципальной программы за 2019 год**

**«Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Деревня Заболотье на 2018-2023 годы»**

(тыс. рублей)

|  |  | **Объем ассигнований в соответствии с утвержденным бюджетом** | | | | | **Уточненный план ассигнований**  **на 2018 год** | | | | | **Исполнено (кассовые расходы)**  **в 2018 г.** | | | | | **Объемы**  **не освоен­ных**  **средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)\*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ |  |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| 1 | Выплаты депутатам |  |  |  |  |  | 57,6 |  |  | 57,6 |  | 57,6 |  |  | 57,6 |  | 0,0 |
| 2 | Заработная плата Аппарат |  |  |  |  |  | 1233,0 |  |  | 1233,0 |  | 1231,0 |  |  | 1231,0 |  | 2,0 |
| 3 | Прочие выплаты |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 0,0 |
| 4 | Начисления на выплаты по оплате труда Аппарат |  |  |  |  |  | 375,8 |  |  | 375,8 |  | 375,5 |  |  | 375,5 |  | 0,3 |
| 5 | Услуги связи |  |  |  |  |  | 51,5 |  |  | 51,5 |  | 38,1 |  |  | 38,1 |  | 13,4 |
| 6 | Работы, услуги по содержанию имущества |  |  |  |  |  | 804,0 |  |  | 804,0 |  | 797,0 |  |  | 797,0 |  | 7,0 |
| 7 | Услуги связи |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5,0 |
| 8 | Транспортные услуги |  |  |  |  |  | 28,0 |  |  | 28,0 |  | 20,5 |  |  | 20,5 |  | 7,5 |
| 9 | Коммунальные услуги |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  | 130,0 |  | 125,0 |  |  | 125,0 |  | 5,0 |
| 10 | Работы, услуги по содержанию имущества |  |  |  |  |  | 705,0 |  |  | 705,0 |  | 639,0 |  |  | 639,0 |  | 66,0 |
| 11 | Прочие работы, услуги |  |  |  |  |  | 621,0 |  |  | 621,0 |  | 588,0 |  |  | 588,0 |  | 67 |
| 12 | Увеличение стоимости основных средств |  |  |  |  |  | 220,3 |  |  | 220,3 |  | 181,0 |  |  | 181,0 |  | 39,3 |
| 13 | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  |  |  | 221,0 |  |  | 221,0 |  | 199,0 |  |  | 199,0 |  | 2,0 |
| 14 | Прочие расходы |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  | 2,4 |  | 2,4 |  |  | 2,4 |  | 0,0 |
| 15 | Налоги, пошлины и сборы |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 1,0 |
| 16 | Прочие расходы штрафы |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 0,0 |
| 17 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 0,0 |
| 18 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 0,4 |
| 19 | Заработная плата главы |  |  |  |  |  | 473,7 |  |  | 473,7 |  | 465,7 |  |  | 465,7 |  | 8,0 |
| 20 | Начисления на выплаты по оплате труда Глава |  |  |  |  |  | 139,4 |  |  | 139,4 |  | 139,4 |  |  | 139,4 |  | 0,0 |
| 21 | Резервные фонды |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 20,0 |
| 22 | Транспортные услуги Другие общегосударственные вопросы |  |  |  |  |  | 13,1 |  |  | 13,1 |  | 13,1 |  |  | 13,1 |  | 0,0 |
| 23 | Работы, услуги по содержанию имущества Другие общегосударственные вопросы |  |  |  |  |  | 205,4 |  |  | 205,4 |  | 46,0 |  |  | 46,0 |  | 159,4 |
| 24 | Прочие работы, услуги Другие общегосударственные вопросы |  |  |  |  |  | 460,8 |  |  | 460,8 |  | 457,7 |  |  | 457,7 |  | 3,1 |
| 25 | Прочие расходы Другие общегосударственные вопросы |  |  |  |  |  | 7,60 |  |  | 7,60 |  | 7,6 |  |  | 7,6 |  | 0,0 |
| 26 | Иные расходы Другие общегосударственные вопросы |  |  |  |  |  | 45,00 |  |  | 45,00 |  | 3,8 |  |  | 3,8 |  | 41,2 |
| 27 | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  |  |  | 6,25 |  |  | 6,25 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6,25 |
| 28 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 7, 3 |  |  | 7, 3 |  | 22,7 |