# Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  16.01.2025											 № 31

О создании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 31.07.2023 № 568 «О подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.05.2024 № 1174-р «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

постановляет:

1. Создать организационной комитет по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение об организационном комитете по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий, посвященных подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации

муниципального района                                                                                                  С.В. Перевалов

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

от «___»___________________№_______

Организационный комитет по подготовке и проведению празднования

80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

| 1. | Перевалов - Стефан Владимирович | глава администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гончарова - Любовь Васильевна | глава муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», сопредседатель организационного комитета |
| 3. | Синицын - Игорь Николаевич | глава городского поселения «Город Людиново» |
| 4. | Петров - Андрей Вячеславович | депутат Законодательного собрания Калужской области (по согласованию) |
| 5. | Искова - Ирина Борисовна | заместитель главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», заместитель председателя организационного комитета |
| 6. | Денисова - Марина Анатольевна | и.о.заместителя главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», секретарь организационного комитета |
| 7. | Ларин - Юрий Юрьевич | заместитель главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», |
| 8. | Калинин - Сергей Геннадьевич | и.о.заместителя главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |
| 9. 10. | Макарова - Инга Владимировна Рысина - Ольга Александровна | заведующий отделом культуры администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» заведующий отделом спорта, туризма и молодежной политики администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |
| 11. | Семенова - Марина Анатольевна | заведующий отделом финансов администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |

| 12. | Катунцева Людмила Анатольевна | - | заведующий юридическим отделом администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Андрейцева Елена Викторовна | - | заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Город Людиново |
| 14. | Вострова Елена Константиновна | - | заведующий отделом организационно - контрольной и кадровой работы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |
| 15. | Никишина Татьяна Николаевна | - | заведующий отделом социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |
| 16. | Шарафетдинова Лариса Афанасьевна | - | председатель Общественного Совета при администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» |
| 17. | Зиновкин Александр Егорович | - | председатель Совета ветеранов местной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов города Людиново и Людиновского района «Ветераны» |
| 18. | Алдошина Мария Владимировна | - | главный редактор газеты «Людиновский рабочий» |
| 19. | Кирюшина Марина Васильевна | - | директор МАУ «Агентство «Мой город» |
| 20. | Шаров Сергей Иванович | - | начальник МО МВД России «Людиновский» |
| 21. | Денисов Александр Валерьевич | - | начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области |
| 22. | Воронцов Владимир Васильевич | - | военный комиссар г.Людиново, Людиновского и Жиздринского районов Калужской области |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

от «___»___________________№_______

ПОЛОЖЕНИЕ

об организационном комитете по подготовке и проведению празднования

80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1. Общие положения

1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Оргкомитет) является коллегиальным совещательным органом, созданным с целью подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

1.2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами Калужской области, муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», а также настоящим Положением.

1.3. В состав Оргкомитета входят представители территориальных органов администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», муниципальных казенных предприятий и учреждений.

2. Основные задачи и функции Оргкомитета

2.1. Основной задачей Оргкомитета является подготовка к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» путем организации мероприятий по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, памятно-мемориальных, культурно-массовых и спортивных мероприятий, организация поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

2.2. Оргкомитет осуществляет координацию деятельности по разработке предложений и принятию соответствующих мер в рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

3. Права Оргкомитета

3.1. В целях осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Положением Оргкомитет вправе:

- запрашивать у уполномоченных органов и организаций необходимые для осуществления деятельности материалы и информацию;

- привлекать для участия в своей работе представителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями;

- заслушивать на своих заседаниях членов Оргкомитета, а также не входящих в его состав представителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», организаций и общественных объединений по вопросам, отнесенным к компетенции Оргкомитета;

- вносить в установленном порядке предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Оргкомитета;

- образовывать при необходимости рабочие группы для оперативной и качественной подготовки документов, выполнения возложенных задач.

4. Состав Оргкомитета

4.1. Оргкомитет формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря, членов Оргкомитета.

4.2. Функции председателя, заместителей, секретаря, членов Оргкомитета:

4.2.1. Председатель Оргкомитета:

- руководит деятельностью, проводит заседания, распределяет обязанности между членами Оргкомитета;

- определяет место, время и утверждает повестку заседания Оргкомитета;

- подписывает от имени Оргкомитета все документы, связанные с выполнением возложенных на Оргкомитет задач;

- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых Оргкомитетом;

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Оргкомитет задач.

4.2.2. Заместитель председателя Оргкомитета:

- выполняет обязанности председателя Оргкомитета в период его отсутствия;

- организует деятельность членов Оргкомитета.

4.2.3. Секретарь Оргкомитета:

- формирует проект повестки заседания Оргкомитета;

- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям;

- информирует членов Оргкомитета о месте, времени и повестке очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;

- организует участие в заседаниях Оргкомитета уполномоченных представителей, входящих в его состав;

- оформляет протоколы заседаний Оргкомитета;

- осуществляет рассылку соответствующей документации;

- при необходимости внесения изменений в состав Оргкомитета и положения об Организационном комитете разрабатывает соответствующий проект правового акта. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) секретаря Оргкомитета его обязанности по решению председателя Оргкомитета исполняет один из членов Оргкомитета.

4.2.4. Члены Оргкомитета имеют право:

- доступа к материалам, рассматриваемым на заседании Оргкомитета;

- излагать письменно свое мнение в случае несогласия с принятым решением, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Оргкомитета;

- участвовать в образуемых Оргкомитетом рабочих группах.

5. Порядок работы Оргкомитета

5.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Оргкомитета осуществляет отдел культуры администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».

5.2. Основной формой организации деятельности Оргкомитета является заседание.

5.3. Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии с повесткой заседания, проводимые по мере необходимости.

5.4. Внеочередные заседания проводятся по решению председателя Оргкомитета.

5.5. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует более половины состава лиц, входящих в состав Оргкомитет.

5.6. На заседания могут приглашаться представители различных органов и организаций, не входящих в состав Оргкомитета.

5.7. Решения Оргкомитета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Оргкомитета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Оргкомитета.

5.8. Решения, принимаемые на заседании Оргкомитета, носят обязательный характер и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Оргкомитета.

5.9. Решение о создании рабочей группы, назначение руководителя рабочей группы утверждается председателем Оргкомитета. Состав рабочих групп утверждается председателем Оргкомитета по представлению руководителя соответствующей рабочей группы.

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

от «___»___________________№_______

ПЛАН

мероприятий, посвященных подготовке и проведению празднования

80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Период проведения | Исполнитель |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение рабочего совещания организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  |  | По мере необходимости 2025 г. | Администрация муниципального района |  |  |  |
| 2. | Сверка базы данных ветеранов, тружеников тыла Великой Отечественной войны для организации поздравлений с праздником |  |  | Январь 2025 г. | Отдел социальной защиты населения |  |  |  |
| 3. | Информационное сопровождение мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в СМИ, официальном сайте Администраций, публикация материалов об участниках войны, тружениках тыла, узниках, детях войны. |  |  | 2025 г. | Отдел информационного сопровождения СМИ Администрации сельских поселений |  |  |  |
| 4. | Проведение согласования плана праздничных мероприятий с МО МВД России «Людиновский» |  |  | до 01 апреля 2025 г. | Администрация муниципального района Оргкомитет |  |  |  |
| 5. | Разработка сценария праздничного мероприятия, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, порядка торжественного шествия представителей всех сфер деятельности, жителей, руководства города и почетных гостей, акции «Бессмертный полк» |  |  | до 20 апреля 2025 г. | Отдел культуры Оргкомитет |  |  |  |
| 6. | Приобретение подарков и подготовка поздравительных открыток для ветеранов Великой Отечественной войны в честь Дня Победы |  |  | до 20 апреля 2025 г. | Отдел организационно-контрольной и кадровой работы |  |  |  |
| 7. | Организация получения выплаты единовременной материальной помощи, вручения в торжественной обстановке подарков и поздравительных открыток главы Администрации района, Губернатора Калужской области инвалидам и участникам ВОВ, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, а также военно-служащим, в том числе уволенным в запас (отставку) |  |  | апрель-май 2025 г. | Отдел социальной защиты населения Администрация муниципального района Администрации сельских поселений |  |  |  |
| 8. | Благоустройство территории района, размещение государственной символики, тематическое украшение фасадов и внутренних помещений учреждений и организаций района согласно брендбука празднования |  |  | Март-май 2025 г. | Администрация муниципального района Отдел капитального строительства и благоустройства Администрации сельских поселений |  |  |  |
| 9. | Организация торжественного приёма главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» ветеранов ВОВ, тружеников тыла и др. |  |  | май 2025 г. | Администрация муниципального района Отдел культуры |  |  |  |
| 10 | Организация участия (формирование делегации Людиновского района) ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны в муниципальных, региональных и федеральных праздничных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне |  |  | май 2025 г. | Администрация муниципального района Отдел организационно-контрольной и кадровой работы |  |  |  |
| 11 | Проведение рабочих совещаний с руководителями важных объектов, потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей |  |  | до 01 мая 2025 г. | Администрация муниципального района Оргкомитет |  |  |  |
| 12 | Обеспечение оформления площади Победы (звуковое (техническое) музыкальное сопровождение, проведение праздничного фейерверка) |  |  | 09 мая 2025 г. | Администрация муниципального района Отдел культуры МАУ «Агентство «Мой город» |  |  |  |
| 13 | Организация и проведение шествия участников акции «Бессмертный полк» |  |  | 09 мая 2025 г. | Отдел культуры |  | По согласованию |  |
| 14 | Обеспечение дежурства бригады скорой медицинской помощи на массовых праздничных мероприятиях в честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне |  |  | 09 мая 2025 г. | ГБУЗ КО «ЦМБ № 2» |  |  |  |
| 15 | Организация участия учреждений, организаций, ведомств и органов местного самоуправления Людиновского района в торжественных праздничных мероприятиях |  |  | Май 2025 г. | Оргкомитет Администрации сельских поселений |  | По согласованию |  |
| 16 | Организация охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения, обеспечение антитерро-ристической защищенности в период проведения торжественных и общественно-массовых мероприятий |  |  | в период проведения мероприятий | МО МВД России «Людиновский» Отдел по ГО и ЧС, мобилизационной работе. |  | По согласованию |  |
| 17 | Определение списка приглашенных от имени Главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», подготовка текста приглашений и рассылка |  |  | До 02 мая 2025 г. | Отдел организационно-контрольной и кадровой работы |  |  |  |
| 18 | Подготовка тезисов выступления Главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» на торжественном мероприятии |  |  | до 08 мая 2025 г. | Отдел организационно-контрольной и кадровой работы |  |  |  |
| 2. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц приравненных к ним |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга социально-бытового положения ветеранов войн и их вдов с целью выявления нуждающихся в различных видах помощи (мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и Калужской области, оформлении документов на получение компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг, ремонтных работ и др.) |  |  | весь период | Отдел социальной защиты населения Администрации сельских поселений |  |  |  |
| 2. | Обеспечение полного охвата патронажным медицинским и социальным обслуживанием лежачих и малоподвижных одиноко проживающих участников ВОВ 1941-1945 годов |  |  | весь период | ГБУЗ КО «ЦМБ № 2» ГБУ КО «Людиновский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» |  |  |  |
| 3. | Организация помощи ветеранам Великой Отечественной войны в проведении ремонта жилья мобильными ремонтными бригадами специалистов структур жилищно-коммунального хозяйства, с привлечением средств социально ориентированных организаций Людиновского района |  |  | весь период | Администрация муниципального района Администрации сельских поселений |  |  |  |
| 4. | Организация и проведение совместно с волонтерским движением города и района социально-патриотической акции милосердия «Ветеран живет рядом» (проведение уборки жилых помещений, надворных построек, дворов, приусадебных участков инвалидов, участников ВОВ, вдов погибших (умерших) ветеранов ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашизма совместно со школьниками города и района) |  |  | весь период | Отдел образования Отдел социального развития Администрации сельских поселений |  |  |  |
| 5. | Проведение диспансеризации ветеранов войн и категорий к ним приравненных |  |  | январь-апрель 2025 г. | ГБУЗ КО «ЦМБ № 2» |  |  |  |
| 6. | Подготовка документов на выплату единовременной материальной помощи от имени Губернатора области |  |  | апрель 2025 г. | Отдел социальной защиты населения |  |  |  |
| 7. | Организация посещения и поздравления участников ВОВ, находящихся на лечении в стационарных отделениях ГБУЗ КО «ЦМБ № 2» |  |  | май 2025 г. | ГБУЗ КО «ЦМБ № 2» |  |  |  |
| 8. | Проведение социально-патриотической акции «Вы подарили нам Победу!». Вручение продуктовых наборов, подарков участникам ВОВ, вдовам погибших (умерших) ветеранов ВОВ, поздравление обслуживаемых пенсионеров с праздником |  |  | 6-8 мая 2025 г. | Отдел социальной защиты населения |  |  |  |
| 3. Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  |  | I квартал 2025 г. | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  |
| 2. | Участие в торжественных митингах, посвященных празднику Победы в Великой Отечественной войне у памятников и мемориалов воинской славы |  |  | Апрель-май 2025 г. | Отдел культуры Администрации поселений |  |  |  |
| 3. | Организация (обновление) краеведческих экспозиций и выставок «Победы родные лица» в школьных музеях, оформление стендов, посвященных подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны |  |  | май 2025 г. | Отдел образования Образовательные организации района |  |  |  |
| 4. | Организация шефства школьников над воинскими захоронениями, памятниками и обелисками воинской славы, мемориальными досками |  |  | весь период | Отдел образования Образовательные организации района |  |  |  |
| 5. | Организация мониторинга состояния мемориальных досок и памятников, воинских захоронений, расположенных на территории Людиновского района. Уход, ремонт (восстановление) данных объектов, благоустройство территорий прилегающих к ним |  |  | до 20.04.2025 г. | Отдел культуры Администрации сельских поселений Предприятия, организации, учреждения согласно постановления администрации Людиновского района о закреплении памятников и мемориальных мест Оргкомитет |  |  |  |
| 6. | Благоустройство памятных мест и воинских захоронений |  |  | 2025 г. | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  |
| 7. | Организация фотовыставки «Эхо войны» |  |  | апрель - май 2025 г. | МЦК «Музей комсомольской славы» |  |  |  |
| 8. | Организация охраны памятников и мемориалов Великой Отечественной войны силами общественных объединений правоохранительной направленности и сотрудниками полиции |  |  | 1-10 мая 2025 г. | МО МВД России «Людиновский» Добровольная народная дружина «Ночной дозор» Людиновское хуторское Казачье общество Калужского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» |  |  |  |
| 9. | Актуализация карты воинских захоронений и мемориальных комплексов в Людиновском районе |  |  | Март 2025 г. | Отдел культуры |  |  |  |
| 4. Информационно-пропагандистские, культурно-массовые и спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мероприятия в рамках проекта «Связь поколений» | В течение 2025 г. |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  |
| 2. |  | Мероприятия в рамках проекта «Наши Победы» | В течение 2025 г. |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  |
| 3. |  | 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца Людиновского района Василия Кузьмича Митрохова Из цикла краеведческих встреч «Уважения достойны: знаменитые имена» | 15.01.2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» |  |  |  |
| 4. |  | Всероссийская акция «Блокадной вечности границы» | Январь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Заболотский СДК |  |  |  |
| 5. |  | Громкие чтения «Фронтовые судьбы» | I квартал 2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» Центральная районная детская библиотека |  |  |  |
| 6. |  | Героический час «Был город-фронт, была блокада» | 26.01.2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» Городская библиотека №2 |  |  |  |
| 7. |  | 27 января – День воинской славы России. День снятия блокады Ленинграда Тематические интерактивные программы «Блокадный Ленинград: жизнь в осажденном городе» В рамках проекта «Вспомним каждого героя» | 27.01.2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» Структурные подразделения |  |  |  |
| 8. |  | Тематическая программа «Не затухающая боль блокады» | 27.01.2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» Городская библиотека №1 |  |  |  |
| 9. |  | Всероссийская акция, посвященная дню снятия Блокады Ленинграда «Свет блокадного Ленинграда» | 27.01.2025 г. |  | МКУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе» |  |  |  |
| 10 |  | Книжно-иллюстративная выставка-презентация, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «О доблести, о подвиге, славе» | 01.01.2025-31.12.2025 гг. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» Центральная районная детская библиотека |  |  |  |
| 11 |  | Патриотическая акция «Блокадная ласточка» | Январь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Манинский СДК |  |  |  |
| 12 |  | Кинолекторий, посвященный Дню снятия Блокады Ленинграда «Дневник Тани Савичевой» | Январь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Манинский СДК |  |  |  |
| 13 |  | «Великий Сталинград» - акция памяти, посвящённая Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве | Январь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Букановский СДК |  |  |  |
| 14 |  | Виртуальная экскурсия по памятным местам, городам – героям. | Январь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» ЦСДК с.Заречный |  |  |  |
| 15 |  | 2 февраля – День разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом Интеллектуальная игра «Мы – потомки героев Сталинградской битвы» (12+) В рамках проекта «Вспомним каждого героя» | Февраль 2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» Структурные подразделения |  |  |  |
| 16 |  | 135 лет со дня рождения Григория Петровича Киреева и 110 лет со дня рождения Владимира Карповича Витина Из цикла краеведческих встреч «Уважения достойны: знаменитые имена» | Февраль 2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» |  |  |  |
| 17 |  | Военно-спортивная игра с папами «Будем Армии служить» | Февраль 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» ЦСДК с.Заречный |  |  |  |
| 18 |  | Краеведческий час ко Дню защитника Отечества «Российской Армии солдат» | Февраль 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Букановский СДК |  |  |  |
| 19 |  | Тематическая программа «В нашей памяти навсегда великая битва за город Сталинград!» | Февраль 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Манинский СДК |  |  |  |
| 20 |  | Праздничная программа «Отчизну, мужеством прославим» | Февраль 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Заболотский СДК |  |  |  |
| 21 |  | Районный фестиваль детского творчества «Школьная весна – 2025» | Февраль-апрель 2025 г. |  | МКОУ ДО «Дом детского творчества» |  |  |  |
| 22 |  | 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества Встреча с ветеранами боевых действий «Солдат войны не выбирает» | 15.02.2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» Структурные подразделения |  |  |  |
| 23 |  | Патриотическая акция «День памяти воинов интернационалистов» | 15.02.2025 г. |  | МКУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе» |  |  |  |
| 24 |  | 23 февраля - День воинской славы России, День защитника Отечества Литературная встреча «Герои нашей страны» (Чтение и обсуждение произведений о мужестве и героизме) | 20.02.2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» |  |  |  |
| 25 |  | Конкурсно-игровая программа «Солдатушки - бравы ребятушки» | 20.02.2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» Центральная районная детская библиотека |  |  |  |
| 26 |  | Спортивно – патриотическое мероприятие «Курс молодого бойца» (в рамках празднования 80-летия Победы в ВОВ) | 20.02.2025 г. |  | МКУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе» |  |  |  |
| 27 |  | Экспозиция, посвященная Дню защитника Отечества «Великое дело— Родине служить!» | 20.02.2025 г. |  | МКУДО «ДШИ №1» |  |  |  |
| 28 |  | Интерактивная программа «Служим России: Военная литература и ее герои» | 20.02.2025-24.02.2025 гг. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» Структурные подразделения |  |  |  |
| 29 |  | Торжественный праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества - «Защитников Родины СЛАВИМ!» | 21.02.2025г. |  | МКУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе» |  |  |  |
| 30 |  | Встреча с ветеранами боевых действий «Диалоги о защитниках» | 21.02.2025 г. |  | МКЦ «Музей комсомольской славы» |  |  |  |
| 31 |  | Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества «Я русский!» | 23.02.2025 г. |  | МКУК «Районный Дом культуры» |  |  |  |
| 32 |  | Концерт – мальчишник «Вот такие ПАЦАНЫ!» (в рамках года Защитника Отечества) | 23.02.2025 г. |  | МКУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе» |  |  |  |
| 33. |  | Тематическая программа «Подвиг его на века», посвящённая 100-летию со дня рождения Алексея Шумавцова | Март 2025 г |  | МКУ «ЦКР» Заболотский СДК |  |  |  |
| 34 |  | Акция «Письмо солдату» | Март 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» ЦСДК с.Заречный |  |  |  |
| 35 |  | Международная историческая интеллектуальная онлайн-игра «1418» | Март-апрель 2025 г. |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  |
| 36 |  | Региональный исторический квест, посвященный героическим подвигам, произошедшим на территории Калужской области в ходе оборонительного этапа битвы под Москвой «Рубеж» | 15.03.2025 г. |  | МКЦ «Музей комсомольской славы» |  |  |  |
| 37 |  | 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Семеновича Шумавцова Из цикла краеведческих встреч «Уважения достойны: знаменитые имена» | 25.03.2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» |  |  |  |
| 38 |  | Вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза А.С.Шумавцова «Шестнадцатилетний резидент» | 27.03.2025 г. |  | МКЦ «Музей комсомольской славы» |  |  |  |
| 39 |  | Выставка «Людиновское подполье – шаг в бессмертие» | 27.03.-10.05.2025г. |  | МКЦ «Музей комсомольской славы» |  |  |  |
| 40 |  | Просмотр видеофильмов: «Минута памяти», «Как прадеды мир отстояли» | Апрель 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» ЦСДК с.Заречный |  |  |  |
| 41 |  | Международная историко-просветительская патриотическая акция «Диктант Победы» | Апрель 2025 г. |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  |
| 42 |  | Слайд- час, посвящённый дню освобождения узников концлагерей «Казематы смерти» | Апрель 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Заболотский СДК |  |  |  |
| 43 |  | Киногостиная. Просмотр фильмов о ВОВ | Апрель 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Заболотский СДК |  |  |  |
| 44 |  | Исторический экскурс «Великая Отечественная война. Битва за Москву | Апрель 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Манинский СДК |  |  |  |
| 45 |  | Патриотический час «900 дней мужества» | Апрель 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Игнатовский СДК |  |  |  |
| 46 |  | Встреча поколений «От фронта до дома: истории из жизни» В рамках проекта «Вспомним каждого героя» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне | Апрель 2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» |  |  |  |
| 47 |  | Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». Муниципальный этап | Апрель 2025 г. |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  |
| 48 |  | Международная акция «Георгиевская лента» | Апрель-май 2025г. |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  |
| 49 |  | Поздравление ветеранов и тружеников тыла «Ветеран живет рядом» | Апрель-май 2025г. |  | МКУ «ЦКР» ПЦК |  |  |  |
| 50 |  | Организация и проведение «Урок мужества», встреч с участием ветеранов войны и военной службы | Апрель-май 2025г. |  | Отдел образования |  |  |  |
| 51 |  | Тематическая программа «Победный май» | Апрель-май 2025г. |  | МКУ «ЦКР» ПЦК |  |  |  |
| 52 |  | Международная акция «Сад памяти» | Апрель-май 2025г. |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  |
| 53 |  | Спортивные мероприятия, посвященные 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель-май 2025г. |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики | по отдельному плану |  |  |
| 54 |  | Международная историческая онлайн-игра «Наша Победа» | Апрель-май 2025г. |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  |
| 55 |  | Организация и проведение месячника по благоустройству памятных мест и воинских захоронений | 08.04-08.05.2025г. |  | Отдел образования |  |  |  |
| 56 |  | Патриотическая программа для школьников «Рисуем Победу», в рамках 80-летия Победы в ВОВ | 23.04.2025 г. |  | МКУК «Районный Дом культуры» |  |  |  |
| 57 |  | Кадетско-юнармейский фестиваль «Служу Отечеству» | 29.04.2025 г. |  | МКОУ ДО «Дом детского творчества» |  |  |  |
| 58 |  | День Победы «Сквозь года звенит Победа» | Май 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Манинский СДК |  |  |  |
| 59 |  | Возложение цветов к братским могилам | Февраль, май, Июнь, сентябрь, декабрь 2025 г. |  | Отдел культуры, учреждения культуры |  |  |  |
| 60 |  | Акция «Окна Победы» | Май 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Заболотский СДК |  |  |  |
| 61 |  | Автовелопробег по местам боевой славы Людиновского района | Май 2025 г. |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  |
| 62 |  | Всероссийская акция «Вальс Победы» | Май 2025 г. |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  |
| 63 |  | Экологическая Акция «Память поколений» по уборке территорий мест братских захоронений Волонтерский отряд | Май 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Заболотский СДК |  |  |  |
| 64 |  | Литературно-познавательная программа «Бессмертный полк поэтов и писателей Великой Отечественной войны» | Май 2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» Центральная районная детская библиотека |  |  |  |
| 65 |  | Акция «Георгиевская ленточка» | Май 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Заболотский СДК |  |  |  |
| 66 |  | Кинолекторий «Они сражались за Родину» | Май 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Заболотский СДК |  |  |  |
| 67 |  | Митинг – реквием, возложение венков к обелиску воинам, погибшим в ВОВ «Память жива» | Май 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Заболотский СДК |  |  |  |
| 68 |  | Праздничная программа «Победный май» | Май 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Заболотский СДК |  |  |  |
| 69 |  | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы «Наша славная Победа» | Май 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Букановский СДК |  |  |  |
| 70 |  | Флешмоб «День Победы!» | Май 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» ЦСДК с.Заречный |  |  |  |
| 71 |  | Концертная программа «Победа в сердце каждого живет» | Май 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Игнатовский СДК |  |  |  |
| 72 |  | Митинг-реквием «Не смолкает слава тех великих лет…» | Май 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Космачевский СДК |  |  |  |
| 73 |  | Поэтический вечер «Война – печальней нету слова» | Май 2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» Городская библиотека №1 |  |  |  |
| 74 |  | Патриотический фестиваль в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов «Верные долгу и чести» | 03.05.2025 г. |  | МКУК «Районный Дом культуры» |  |  |  |
| 75 |  | Спектакль народного театра Дворца культуры «Апрельский романс» (в рамках празднования 80-летия Победы в ВОВ) | 03.05.2025 г. |  | МКУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе» |  |  |  |
| 76 |  | Неделя памяти. Цикл мероприятий по военной тематике, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне | 04.05.-11.05.2025г. |  | МКЦ «Музей комсомольской славы» |  |  |  |
| 77 |  | Литературно- музыкальная композиция. «Благодарность. Память. Почтение» | 05.05.2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» |  |  |  |
| 78 |  | Патриотический литературно – музыкальный проект, посвященный 80 – летию Победы в ВОВ «Это ж Земля наша русская! С ней и беда – не беда!» | 05.05.2025 г. |  | МКУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе» |  |  |  |
| 79 |  | Историко-литературный вечер, посвященный 30-летию выхода книги Т.Гладкова и Ю.Калиниченко «Людиново – воздание и возмездие» «Воздание героям» | 06.05.2025 г. |  | МКЦ «Музей комсомольской славы» |  |  |  |
| 80 |  | Участие в Международной акции «Читаем детям о войне» | 06.05.2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» Центральная районная детская библиотека |  |  |  |
| 81 |  | Патриотическая композиция «Салют и слава годовщине навеки памятного дня!» | 07.05.2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» Городская библиотека №2 |  |  |  |
| 82 |  | Квест «Людиново наше, Людиново есть» | 07.05.2025 г. |  | МКЦ «Музей комсомольской славы» |  |  |  |
| 83 |  | День открытых дверей «Вспомним всех поименно!» | 07.05.2025 г. |  | МКЦ «Музей комсомольской славы» |  |  |  |
| 84 |  | Поисковое приключение «Становится историей война» | 07.05.2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» Центральная районная детская библиотека |  |  |  |
| 85 |  | Выставка, посвящённая Дню Великой Победы «Живёт Победа в поколениях» | 07.05.2025 г. |  | МКУДО «ДШИ №1» |  |  |  |
| 86 |  | Легкоатлетическая эстафета по улицам города | 07.05.2025 г. |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  |
| 87 |  | Общественная акция «Бессмертный полк» | 09.05.2025 г. |  | Отдел культуры МКУК «Районный Дом культуры» | По согласованию |  |  |
| 88 |  | Митинг, посвященный 80-й годовщине Победы в ВОВ «80 лет Великой Победе!» | 09.05.2025 г. |  | Отдел культуры МКУК «Районный Дом культуры» |  |  |  |
| 89 |  | Торжественная церемония возложения цветов, венков к Вечному Огню, памятным и мемориальным местам района | 09.05.2025 г. |  | Отдел культуры МКУК «Районный Дом культуры» |  |  |  |
| 90 |  | Праздничная концертная программа, посвященная 80- летию Победы в Великой Отечественной войне «В сердце ты у каждого, Победа!» | 09.05.2025 г. |  | Отдел культуры МКУК «Районный Дом культуры» |  |  |  |
| 91 |  | Музыкально – поэтическая акция «Тебе Победная весна, стихи и песни наши!» | 09.05.2025 г. |  | МКУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе» |  |  |  |
| 92 |  | Открытый городской творческий фестиваль – конкурс «Великие Песни Великой Победы!» | 09.05.2025 г. |  | МКУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе» |  |  |  |
| 93 |  | Концертная программа «Пусть будет месяц МАЙ» | 09.05.2025 г. |  | Отдел образования |  |  |  |
| 94 |  | Молодежная акция «Журавли Победы» | 09.05.2025 г. |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  |
| 95 |  | Молодежная акция «Журнал Памяти» | 09.05.2025 г. |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  |
| 96 |  | Митинг «Есть память которой не будет конца» | 09.05.2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Игнатовский СДК |  |  |  |
| 97 |  | День Победы Фестиваль патриотической поэзии «За Родину!» | 09.05.2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» |  |  |  |
| 98 |  | Тематическая программа «Герой в моей семье» | Июнь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» ЦСДК с.Заречный |  |  |  |
| 99 |  | Акция «Свеча Памяти». «Они героями останутся на век» - акция ко Дню памяти и скорби. | Июнь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Букановский СДК |  |  |  |
| 100 |  | Поэтический вечер «Далёкому мужеству, верность храним» | Июнь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Заболотский СДК |  |  |  |
| 101 |  | Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби «Вечный огонь памяти и скорби» | Июнь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Заболотский СДК |  |  |  |
| 102 |  | Патриотическая акция, посвященная Дню памяти и скорби «Свеча памяти» | Июнь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Манинский СДК |  |  |  |
| 103 |  | Тематическая программа «Нам подвиг партизанский не забыть» | Июнь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Манинский СДК |  |  |  |
| 104 |  | Программа-реквием «Они подарили нам жизнь!» | Июнь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» ЦСДК с.Заречный |  |  |  |
| 105 |  | Акция «Хоровод дружбы» | Июнь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» ЦСДК с.Заречный |  |  |  |
| 106 |  | День партизан и подпольщиков «Пусть не меркнет слава партизанская» | Июнь 2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» Городская библиотека №1 |  |  |  |
| 107 |  | Патриотический час «Тот первый день войны и первый шаг к Победе» | 20.06.2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» Центральная районная детская библиотека |  |  |  |
| 108 |  | Международная акция «Свеча памяти» | 21.06.2025 г. |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  |
| 109 |  | Международная акция «Огненные картины войны» | 21.06.2025 г. |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  |
| 110 |  | Урок мужества, посвященный Дню памяти и скорби «Маленькие герои большой войны» | 21.06.2025 г. |  | МКЦ «Музей комсомольской славы» |  |  |  |
| 111 |  | Митинг-реквием, посвященный Дню памяти и скорби | 22.06.2025 г. |  | МКУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе» |  |  |  |
| 112 |  | Возложение цветов к памятнику Алексея Шумавцова, в рамках дня партизан и подпольщиков | 29.06.2025 г. |  | МКУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе» |  |  |  |
| 113 |  | Час доблести, посвященный Дню памяти партизан и подпольщиков «Фронт в тылу врага» | 29.06.2025 г. |  | МКЦ «Музей комсомольской славы» |  |  |  |
| 114 |  | Торжественный митинг «Вечный огонь» | Сентябрь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Заболотский СДК |  |  |  |
| 115 |  | Праздничная программа «Любимый сердцем город мой!» | Сентябрь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Заболотский СДК |  |  |  |
| 116 |  | Митинг, посвящённый Дню освобождения с.Букань от немецко- фашистских захватчиков «В памяти поколений» | Сентябрь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Букановский СДК |  |  |  |
| 117 |  | Видео-презентация «Калужские засеки» ко дню освобождения Калужской области | Сентябрь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Заболотский СДК |  |  |  |
| 118 |  | Церемония возложения цветов к памятным местам СП «д.Манино» | Сентябрь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Манинский СДК |  |  |  |
| 119 |  | Интерактивная программа «Освобождение Калужской земли | Сентябрь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Манинский СДК |  |  |  |
| 120 |  | Литературная гостиная «Поэты-фронтовики» | Сентябрь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» ЦСДК с.Заречный |  |  |  |
| 121 |  | музыкально-литературный вечер «Потомки помнят славную победу» | Сентябрь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Игнатовский СДК |  |  |  |
| 122 |  | Патриотическая программа «В объективе победители» | Сентябрь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Космачевский СДК |  |  |  |
| 123 |  | Беседа «Неофашизм сегодня — миф или реальность?» | Сентябрь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» ЦСДК с.Заречный |  |  |  |
| 124 |  | Спортивные мероприятия, посвященные 82-й годовщине освобождения города Людиново и Людиновского района от немецко-фашистских захватчиков (по отдельному плану) | Сентябрь 2025 г. |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики | По отдельному плану |  |  |
| 125 |  | Мемориальная акция в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом «Капля жизни» | 03.09.2025 г. |  | МКУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе» |  |  |  |
| 126 |  | Патриотический квест для детей «Великая Война – Великая победа!» | 04.09.2025 г. |  | МКУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе» |  |  |  |
| 127 |  | Тематическая программа, посвященная 35-летию установки во дворе музея БМ-13 «Легендарная «Катюша» | 05.09.2025 г. |  | МКЦ «Музей комсомольской славы» |  |  |  |
| 128 |  | Интерактивная программа «Партизанский лагерь» | 06.09.2025 г. |  | МКЦ «Музей комсомольской славы» |  |  |  |
| 129 |  | Легкоатлетический пробег по улицам города, посвященный 82-й годовщине освобождения города Людиново и Людиновского района от немецко-фашистских захватчиков | 06.09.2025 г. |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  |
| 130 |  | Детский фестиваль военной песни «Катюша!», в рамках празднования 82-й годовщины освобождения Людиново от немецко-фашистских захватчиков и 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 07.09.2025 г. |  | МКУК «Районный Дом культуры» |  |  |  |
| 131 |  | Благотворительный концерт – акция Народного Академического Хора Ветеранов, в рамках дня освобождения города Людиново от немецко- фашистских захватчиков | 07.09.2025 г. |  | МКУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе» |  |  |  |
| 132 |  | Районная патриотическая акция «705 дней испытаний и героического подвига людиновцев» | 08.09.2025 г. |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  |
| 133 |  | Торжественный митинг, посвященный Дню освобождения города Людиново от немецко-фашистских захватчиков | 09.09.2025 г. |  | МКУК «Районный Дом культуры» |  |  |  |
| 134 |  | День освобождения Калужской области от немецко - фашистских захватчиков Патриотическая программа «Калужская земля: страницы героизма» | 17.09.2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» Структурные подразделения |  |  |  |
| 135 |  | Литературно - познавательная программа «Подвигом славны твои земляки» | 17.09.2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» Городская библиотека №1 |  |  |  |
| 136 |  | Праздничный огонек для тружеников тыла и детей войны (в рамках дня освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков) | 17.09.2025 г. |  | МКУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе» |  |  |  |
| 137 |  | Литературный час «И превратились в белых журавлей» | Октябрь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Заболотский СДК |  |  |  |
| 138 |  | Фотоакция «Я и моя страна!» | Ноябрь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» ЦСДК с.Заречный |  |  |  |
| 139 |  | Литературно-музыкальная гостиная «Культура на передовой: искусство в годы Великой Отечественной войны» в рамках Всероссийской культурной акции «Ночь искусств» | 04.11.2025 г. |  | МКУК «Людиновская ЦБС» |  |  |  |
| 140 |  | Тематическая программа «Пусть не будет войны никогда!» | Декабрь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Заболотский СДК |  |  |  |
| 141 |  | День памяти неизвестного солдата «Имя твоё неизвестно» | Декабрь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Заболотский СДК |  |  |  |
| 142 |  | Вечер портрет- «Маршал Победы» | Декабрь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Манинский СДК |  |  |  |
| 143 |  | Возложение цветов к братской могиле | Декабрь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Манинский СДК |  |  |  |
| 144 |  | «Замедли шаг у обелиска» - час мужества ко Дню неизвестного солдата | Декабрь 2025 г. |  | МКУ «ЦКР» Букановский СДК |  |  |  |
| 145 |  | Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества | Декабрь 2025 г. |  | Отдел спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  |
| 146 |  | Возложение цветов к памятным местам города, в рамках Дня Неизвестного Солдата | 03.12.2025 г. |  | МКУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе» |  |  |  |
| 147 |  | Патриотическая акция, посвященная Дню Героев Отечества | 09.12.2025г. |  | МКУ «Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе» |  |  |  |
| 148 |  | Праздничная программа в рамках Дня Героев Отечества «Великого мужества вечный урок» | 09.12.2025г. |  | МКЦ «Музей комсомольской славы» |  |  |  |