# Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «_26_»_января___ 2015г.			                                                                          №_47_

Об утверждении комплексного плана

по санитарной охране территории

Людиновского района на 2015 - 2019 годы

В целях реализации Федеральных законов "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и выполнения требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.4.2318-08 "Санитарная охрана территории Российской Федерации", Постановления Правительства Калужской области от 10 октября 2014 г. №596 «Об утверждении комплексного плана по санитарной охране территории Калужской области на 2014-2019 годы», а также в целях обеспечения предупреждения распространения в Людиновском районе инфекционных болезней администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план по санитарной охране территории Людиновского района на 2015 - 2019 годы (прилагается).

2. Рекомендовать организациям всех форм собственности в пределах своих полномочий организовать реализацию мероприятий комплексного плана по санитарной охране территории Людиновского района на 2015 - 2019 годы.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации Яшкина В.Ю., Аршевского О.Н. по принадлежности.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации                                                                                                     Д.М. Аганичев

муниципального района

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

от_26 января___ № _47_

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

ПО САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ ТЕРРИТОРИИ ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА

НА 2015 - 2019 ГОДЫ

Раздел I. САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Организационные мероприятия

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Разработка (корректировка) мероприятий по борьбе с гриппом в соответствии с требованиями действующей нормативно-методической документации | Ежегодно | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Людиновского района» (далее ГБУЗ КО ЦРБ Людиновского района), Территориальный отдел ТУ Роспотребнадзора по Калужской области в Людиновском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском районах (по согласованию) |
| 1.2 | Проведение мониторинга заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и циркуляции респираторных вирусов среди населения Людиновского района | В течение года | Территориальный отдел ТУ Роспотребнадзора по Калужской области в Людиновском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском районах (по согласованию) |
| 1.3 | Проведение совещаний по профилактике, лечению гриппа, организации и проведению противоэпидемических мероприятий в период пандемии | При объявлении угрозы пандемии | ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района», Территориальный отдел ТУ Роспотребнадзора по Калужской области в Людиновском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском районах (по согласованию) |
| 1.4 | Ведение среди населения широкой разъяснительной работы в целях профилактики инфекционных болезней, используя при этом все доступные средства информации (радио, печать, телевидение) | При объявлении угрозы пандемии | ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района», Территориальный отдел ТУ Роспотребнадзора по Калужской области в Людиновском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском районах (по согласованию) |

- 2. Специфическая и неспецифическая профилактика гриппа

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Произведение расчета (корректировка) потребности в необходимом количестве средств профилактики, в том числе: - гриппозных вакцин; - препаратов для экстренной специфической и неспецифической профилактики гриппа | Ежегодно | ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» |
| 2.2 | Обеспечение проведения в установленном законодательством порядке специфической и неспецифической профилактики гриппа населения, в первую очередь категорий, относящихся к группам: - высокого риска заражения (медицинский персонал, работники сферы бытового обслуживания, транспорта, учебных заведений, школьники); - высокого риска неблагоприятных последствий заболевания гриппом (дети дошкольного возраста, люди старше 65 лет, лица, страдающие хроническими соматическими заболеваниями) | Ежегодно (сентябрь - декабрь) | ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» |
| 2.3 | Активизация санитарно-просветительной работы во время проведения прививок с использованием всех доступных средств массовой информации: радио, лекции, беседы, наглядная агитация | В предэпидемический период и в период эпидемии/пандемии | ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» |
| 2.4 | Организация проведения экстренной профилактики гриппа и ОРВИ с использованием препаратов, обладающих противовирусным действием | В период эпидемии/пандемии | Руководители организаций (по согласованию) |

- 3. Санитарно-профилактические и противоэпидемические

мероприятия

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Проверка готовности медицинских, образовательных, аптечных организаций к работе в период подъема заболеваемости | В период эпидемии/пандемии | Территориальный отдел ТУ Роспотребнадзора по Калужской области в Людиновском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском районах (по согласованию), образовательные учреждения, ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» |
| 3.2 | Установление контроля за выполнением санитарно-гигиенических правил и соблюдением температурного режима в помещениях, бесперебойной работой вентиляционных устройств | В период эпидемии/пандемии | Руководители организаций (по согласованию) |
| 3.3 | Введение на период эпидемии карантина во всех медицинских, образовательных и социальных организациях | В период эпидемии/пандемии | Администрация муниципального района (по согласованию) в пределах полномочий |
| 3.4 | Организация в школах и дошкольных учреждениях силами медицинского персонала, преподавателей, воспитателей: - раннего выявления заболевших и их немедленной изоляции; - постоянного контроля за соблюдением температурного режима и проведением влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, проветривание; - ограничения массовых общешкольных мероприятий, соревнований, а также посещения детьми кинотеатров, театров, музеев; - введения строгого контроля за соблюдением правил "утреннего фильтра" при приеме детей в организованные коллективы | В период эпидемии/пандемии | ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района», руководители организаций (по согласованию) |
| 3.5 | Рассмотрение возможности ограничения или отмены во взрослых коллективах числа конференций, командировок, совещаний и других мероприятий с массовым скоплением людей | В период эпидемии/пандемии | Руководители организаций (по согласованию) |
| 3.5 | Усиление контроля за проведением санитарно-гигиенических мероприятий во всех культурно-просветительных и зрелищных учреждениях: проведение влажной уборки, функционирование вентиляционного оборудования и обязательного проветривания зрительных залов во время перерывов в течение 15 минут | В период эпидемии/пандемии | Отдел культуры администрации муниципального района, руководители организаций (по согласованию) |
| 3.6 | Обеспечение проведения ежедневного мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ и циркуляции вируса гриппа среди жителей населенных пунктов | Ежедневно в период эпидемии /пандемии/эпизоотии | ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района», Территориальный отдел ТУ Роспотребнадзора по Калужской области в Людиновском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском районах (по согласованию) |

- 4. Совершенствование медицинского обеспечения

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Обеспечение развертывания дополнительных коек в городских и временных стационарах для лечения больных гриппом и другими инфекционными болезнями с учетом прогнозируемого процента госпитализации | С начала эпидемии/пандемии | ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» |
| 4.2 | Составление графика привлечения дополнительных специалистов для работы во время эпидемического подъема заболеваемости | При объявлении угрозы эпидемии/пандемии | ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» |
| 4.3 | Организация дополнительных регистратур с целью отделения обслуживания температурящих больных от соматических, обеспечение строгого соблюдения режима текущей дезинфекции | В период эпидемии/пандемии | ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» |
| 4.4 | Обеспечение соблюдения сотрудниками масочного режима в учреждениях здравоохранения с целью предупреждения внутрибольничных заражений гриппом | В период эпидемии/пандемии | ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» |
| 4.5 | Ведение систематического учета заболеваемости, информирование министерства здравоохранения Калужской области и Управления Роспотребнадзора по Калужской области о заболеваемости гриппом и ОРВИ в районах области и в г. Калуге, проведение текущего анализа заболеваемости и летальности | Весь период эпидемии/пандемии | ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района», Территориальный отдел ТУ Роспотребнадзора по Калужской области в Людиновском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском районах (по согласованию) |

- 5. Образовательная и информационная деятельность

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Обеспечение информирования населения об эпидемической ситуации и рекомендациями по профилактике гриппа | При объявлении угрозы эпидемии/пандемии | ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района», Территориальный отдел ТУ Роспотребнадзора по Калужской области в Людиновском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском районах (по согласованию) |
| 5.2 | Организация через средства массовой информации врачебных консультаций ("горячая линия") о новых препаратах и методах профилактики и лечения гриппа | С момента объявления угрозы пандемии | ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района», Территориальный отдел ТУ Роспотребнадзора по Калужской области в Людиновском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском районах (по согласованию) |
| 5.3 | Проведение оценки эпидемиологической и эпизоотологической угрозы гриппа птиц и гриппа свиней, а также факторов риска для населения области с учетом территориальных и экологических особенностей | I - II кварталы ежегодно | ГБУ КО «Людиновская ветстанция», Территориальный отдел ТУ Роспотребнадзора по Калужской области в Людиновском. |

- РАЗДЕЛ II. САНИТАРНО-ВЕТЕРИНАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- 1. Мероприятия в предэпизоотический период

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при Правительстве Калужской области в случае угрозы и (или) возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением инфекционных болезней | При регистрации случаев инфекционных болезней | Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ГБУ КО «Людиновская ветстанция» |
| 1.1.2 | Проведение корректировки плана мероприятий по организации и проведению противоэпизоотических, противоэпидемических мероприятий в очагах опасных инфекционных болезней | Ежегодно | ГБУ КО «Людиновская ветстанция» |
| 1.1.3 | Обеспечение готовности средств индивидуальной защиты и экстренной профилактики, предназначенных для должностных лиц, участвующих в проведении мероприятий по предупреждению возникновения и ликвидации инфекционных болезней | Постоянно | Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области, центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области (по согласованию), министерство здравоохранения Калужской области, учреждения здравоохранения Калужской области (по согласованию) |
| 1.1.4 | Проведение корректировки объектового плана мероприятий по профилактике гриппа птиц, гриппа свиней | Ежегодно | Руководители птицеводческих предприятий и свиноводческих хозяйств Калужской области (по согласованию) |
| 1.1.5 | Проведение комплекса мероприятий по наблюдению и контролю за состоянием дикой и синантропной птицы в пределах границ санитарных зон объектов промышленного птицеводства | В течение года | ГБУ КО «Людиновская ветстанция» |
| 1.1.6 | Обеспечение готовности к проведению лабораторных исследований на грипп птиц | В течение года | ГБУ КО «Людиновская ветстанция», Отдел сельского хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 1.1.7 | Осуществление мониторинга распространения птиц на территории Калужской области и мониторинга распространения гриппа птиц | Постоянно | ГБУ КО «Людиновская ветстанция», Отдел сельского хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 1.1.8 | Определение перечня отделений ЦРБ для госпитализации больных инфекционными заболеваниями | II квартал 2014 г. | ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» |
| 1.1.9 | Сохранение коечного фонда, предназначенного для госпитализации больных инфекционными заболеваниями | Постоянно | ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» |
| 1.1.10 | Информирование органов государственной власти Калужской области о состоянии заболеваемости населения гриппом, ОРВИ и другими инфекционными болезнями, а также о состоянии эпизоотической ситуации по болезням, общим для человека и животных | В течение года | Управление Роспотребнадзора по Калужской области (по согласованию), комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области |
| 1.1.11 | Информирование населения о мерах и средствах профилактики и биологической безопасности, а также возможных рисках при заражении домашних животных инфекционными болезнями | Ежегодно | Управление Россельхознадзора по Калужской области (по согласованию), комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области, Главы администраций муниципальных образований Калужской области (по согласованию) |
| 1.1.12 | Информирование населения о порядке взаимодействия с органами местного самоуправления и ветеринарного контроля в случае массового падежа домашней птицы и животных | Ежегодно | Главы администраций муниципальных образований области (по согласованию), комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области |
| 1.1.13 | Обеспечение работы "горячей линии" для своевременного получения информации о фактах и признаках эпизоотического неблагополучия | Постоянно | ГБУ КО «Людиновская ветстанция», Отдел сельского хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 1.1.14 | Проведение собраний в сельских и городских населенных пунктах с целью информирования населения о профилактике гриппа птиц в личных подсобных хозяйствах, правилах содержания домашней птицы и сельскохозяйственных животных | В течение марта - апреля ежегодно | ГБУ КО «Людиновская ветстанция», Отдел сельского хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| - 1.2. Ветеринарно-профилактические мероприятия |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение мониторинга распространения возбудителей заразных болезней поголовья птицы в частном секторе, птицеводческих хозяйствах и дикой фауне | В течение года | ГБУ КО «Людиновская ветстанция», Отдел сельского хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 1.2.2 | Контроль за выполнением правил содержания домашних животных | В течение года | ГБУ КО «Людиновская ветстанция», Отдел сельского хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 1.2.3 | Обеспечение контроля за качеством реализуемого мяса птицы и птицепродуктов на рынках, предприятиях пищевой промышленности, торговли | В течение года | ГБУ КО «Людиновская ветстанция», Отдел сельского хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 1.2.4 | Обеспечение принятия мер по недопущению гнездовий перелетных птиц на водоемах Калужской области в местах компактного проживания населения и возможного контакта с домашней птицей | Март - апрель, октябрь - ноябрь ежегодно | ГБУ КО «Людиновская ветстанция», Отдел сельского хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 1.2.5 | Проведение ревизии акваторий области с целью выявления случаев падежа дикой и перелетной птицы. Обеспечение отбора и доставка проб для исследования, уничтожения павших птиц в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами | В течение года | ГБУ КО «Людиновская ветстанция», Отдел сельского хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |

- 2. Противоэпизоотические мероприятия

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Проведение заседания оперативного штаба по разработке и введению в действие плана оперативных мероприятий по локализации и ликвидации очагов гриппа, вызванных высокопатогенным вирусом и другими инфекционными болезнями | Немедленно по получении информации об инфекционном заболевании | Председатель эпизоотической комиссии |
| 2.2 | Оповещение соседних населенных пунктов, районов в пределах Калужской области о возникновении эпизоотического очага гриппа птиц и гриппа свиней и других инфекционных болезней. Предоставление сведений о наличии в частных подворьях больных сельскохозяйственных животных и птиц | Немедленно по получении информации об инфекционном заболевании | ГБУ КО «Людиновская ветстанция», Отдел сельского хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 2.3 | Информирование соответствующих органов государственной власти и оповещение соседних регионов о возникновении эпизоотического очага | Немедленно по получении информации об инфекционном заболевании | ГБУ КО «Людиновская ветстанция», Отдел сельского хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 2.4 | Уточнение потребности материально-технического и финансового обеспечения комплекса мероприятий по профилактике гриппа птиц и гриппа свиней | Немедленно по получении информации об инфекционном заболевании | ГБУ КО «Людиновская ветстанция», Отдел сельского хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 2.5 | Определение и обозначение на карте муниципальных образований области границы эпизоотического очага и угрожаемой зоны в радиусе 5 километров | В течение суток с момента регистрации инфекционного заболевания | ГБУ КО «Людиновская ветстанция» |
| 2.6 | Организация санитарно-пропускных пунктов и пунктов дезинфекции транспортных средств | В течение суток после получения информации об инфекционном заболевании | ГБУ КО «Людиновская ветстанция», Отдел сельского хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 2.7 | Сбор информации о количестве проживающего населения, о количестве домашней птицы в пораженном населенном пункте и птицеводческих хозяйствах, количестве свиней в населенном пункте и свиноводческих хозяйствах всех форм собственности | В течение суток после получения информации об инфекционном заболевании | ГБУ КО «Людиновская ветстанция», Отдел сельского хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 2.8 | Организация подготовки мест захоронения павшей и уничтоженной птицы на существующих скотомогильниках | В течение суток после получения информации об инфекционном заболевании | Органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2.9 | Усиление фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) медицинскими работниками и транспортом для проведения подворных обходов и медицинского наблюдения за населением в очаге гриппа птиц | В течение суток после получения информации об инфекционном заболевании | Главы администраций городского и сельских поселений, ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» |
| 2.10 | Проведение собраний в сельских и городских населенных пунктах для разъяснения необходимости проводимых мероприятий по локализации и ликвидации гриппа птиц и гриппа свиней в личных подсобных хозяйствах | В течение двух суток после получения информации об инфекционном заболевании | Главы администраций городских и сельских поселений, ГБУ КО «Людиновская ветстанция», Отдел сельского хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 2.11 | Проведение инструктажа по технике безопасности с членами подразделений, задействованных в ликвидации очага гриппа птиц и гриппа свиней | В течение суток после получения информации об инфекционном заболевании | ГБУ КО «Людиновская ветстанция», Отдел сельского хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 2.12 | Подготовка в установленном порядке предложений и (или) документов на введение ограничительных мероприятий (карантина) в случае появления угрозы возникновения и распространения заразных болезней животных | Немедленно по получении информации | ГБУ КО «Людиновская ветстанция», Отдел сельского хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 2.13 | Оборудование дезинфекционных барьеров, дезинфекционных ковриков для автомобильного транспорта и пешеходов на выезде из неблагополучного пункта. Обеспечение дезинфекционных барьеров необходимыми дезинфекционными средствами | Немедленно по получении информации об инфекционном заболевании | Главы администраций городских и сельских поселений, ГБУ КО «Людиновская ветстанция», Отдел сельского хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 2.14 | Проведение подворных обходов, сбор, утилизация и захоронение павшей птицы и продуктов ее жизнедеятельности в предназначенных местах | В течение суток после получения информации об инфекционном заболевании | Главы администраций городских и сельских поселений, ГБУ КО «Людиновская ветстанция» |
| 2.15 | Обеспечение убоя всей ослабленной и больной птицы бескровным методом с последующей утилизацией трупов в эпизоотическом очаге (5 километров) в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством | По графику убоя | ГБУ КО «Людиновская ветстанция», Отдел сельского хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |
| 2.16 | Обеспечение взаимодействия между ведомствами и службами о результатах мониторинга заболеваемости (падежа) птицы, лабораторных исследований материала от павшей и здоровой птицы, от павших, больных и здоровых свиней в разрезе населенных пунктов муниципальных образований | В период эпизоотии ежедневно | ГБУ КО «Людиновская ветстанция» |
| 2.17 | Подготовка документов о снятии карантинных (ограничительных) мероприятий в населенном пункте | При получении отрицательных результатов лабораторных исследований | ГБУ КО «Людиновская ветстанция» |
| 2.18 | Проведение разъяснительной работы среди владельцев птицы и свиней | Постоянно | ГБУ КО «Людиновская ветстанция», Отдел сельского хозяйства администрации МР «Город Людиново и Людиновский район» |

- РАЗДЕЛ III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- 1. Мероприятия в предэпидемический (предпандемический)

период

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Организация и осуществление территориального мониторинга и комплексная оценка состояния биологических агентов и вызываемых ими заболеваний | Постоянно | Главное управление МЧС России |
| 1.2 | Рассмотрение вопросов, связанных с предупреждением распространения инфекционных болезней, вызывающих чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения | В случае возникновения опасности | Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района |
| 1.3 | Уточнение расчета потребности сил и средств территориальных подразделений РСЧС для ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной инфекционными болезнями (личный состав, техника, дезинфекционные средства и оборудование, спецодежда, средства индивидуальной защиты и т.д.) | I квартал ежегодно | Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района |
| 1.4 | Уточнение расчета потребности резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной эпидемией | I квартал ежегодно | Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района |
| 1.5 | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части, касающейся предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных эпидемиями | I квартал ежегодно | Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района |

- 2. Мероприятия в период эпидемии/пандемии

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Организация оповещения и сбора комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района | Немедленно, по получении информации о возникновении чрезвычайной ситуации | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе |
| 2.2 | Организация оповещения населения о возникновении чрезвычайной ситуации | Немедленно | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе |
| 2.3 | Организация сбора и обмена информацией по линии единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных районов и городских округов, дежурно-диспетчерских служб органов исполнительной власти Калужской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций в рамках существующих соглашений | Постоянно | Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района |
| 2.4 | Обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Калужской области и органов местного самоуправления, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных инфекционными болезнями | При получении информации о возникновении чрезвычайной ситуации | Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района |