## перечень МКД
Утвержден постановлением администрации городского поселения "Город Людиново от 29.07.2015 №576
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Город Людиново"
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД * | [6 empty] | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[18 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[13 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | город | Людиново | улица | Герцена | 23 |  | Б | 1986 |  | панели | 5 | 4 | 3548.6 | 3271.6 | 3271.6 | 199 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 51.9623 | 10786 | 12.2016
2 | город | Людиново | улица | Энгельса | 1 |  |  | 1949 |  | кирп/шлакобл | 2 | 1 | 737.1 | 501.7 | 467.1 | 25 | 1160000 | 0 | 0 | 0 | 1160000 | 2312.1387 | 10786 | 12.2016
3 | город | Людиново | улица | Козлова | 12 |  |  | 1973 |  | кирпич | 5 | 4 | 2959.8 | 2681.8 | 2681.8 | 138 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | 2850000 | 1062.7191 | 10786 | 12.2016
4 | город | Людиново | переулок | Фокина | 1 |  |  | 1993 |  | кирпич | 5 | 4 | 2620.9 | 2354.9 | 2237.1 | 120 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 72.1899 | 10786 | 12.2016
5 | город | Людиново | улица | Герцена | 10 |  |  | 1965 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 401.7 | 369.7 | 236.9 | 19 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 1217.2031 | 10786 | 12.2016
6 | город | Людиново | улица | Герцена | 14 |  |  | 1954 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 424.9 | 388.5 | 335.7 | 30 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 3474.9035 | 10786 | 12.2016
7 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 73 |  |  | 1959 |  | кирпич | 2 | 2 | 482.2 | 437.4 | 372.1 | 15 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 685.8711 | 10786 | 12.2016
8 | город | Людиново | улица | Плеханова | 29 |  |  | 1918 |  | кирпич | 2 | 1 | 193.5 | 165.2 | 165.2 | 12 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 1573.8499 | 10786 | 12.2016
Итого по МО "Город Людиново" МО "Город Людиново и Людиновский район" | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | 11368.7 | 10170.8 | 9767.5 | 558 | 6710000 | 0 | 0 | 0 | 6710000 | 659.7318 | 10786 | Х
* - многоквартирный дом

## виды ремонта
Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ
№ п\п | Адрес МКД * | [6 empty] | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт отмостки | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  | Устройство выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | [9 empty] | Разработка проектной документации в случаях, установленных законодательством | Проведение государственнной экспертизы проектной документации в случаях, уставновленных законодательством
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | система централизованного отопления | система газоснабжения | система электро- снабжения | [17 empty] | холодного водоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | теплоснабжения |  | электроснабжения |  | газоснабжения
[8 empty] | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | город | Людиново | улица | Герцнеа | 23 |  | Б | 170000 | [14 empty] | 170000
2 | город | Людиново | улица | Энгельса | 1 |  |  | 1160000 |  |  |  |  | 200000 | [7 empty] | 500 | 850000 | 110000
3 | город | Людиново | улица | Козлова | 12 |  |  | 2850000 |  |  |  | 2600000 | [10 empty] | 250000
4 | город | Людиново | переулок | Фокина | 1 |  |  | 170000 | [14 empty] | 170000
5 | город | Людиново | улица | Герцена | 10 |  |  | 450000 | 300000 | [13 empty] | 150000
6 | город | Людиново | улица | Герцена | 14 |  |  | 1350000 | 300000 |  | 300000 |  | 300000 | 300000 | [8 empty] | 150000
7 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 73 |  |  | 300000 | 300000
8 | город | Людиново | улица | Плеханова | 29 |  |  | 260000 | 110000 |  |  |  | 150000
Итого по МО "Город Людиново" | [7 empty] | 6710000 | 1010000 | 0 | 300000 | 2600000 | 650000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 850000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* - многоквартирный дом

## показатели
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД *, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Итого по МО "Город Людиново" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 11368.7 | 558 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6710000 | 6710000
1 | Итого по МО "Город Людиново" | 11369 | 558 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6710000 | 6710000
* - многоквартирный дом