- Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2015 									№ 1312

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района от 29.11.2013 г. № 1512 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Людиновского района» на 2014-2020 годы (в ред. от 14.08.2015 № 714)

В соответствии с решением Людиновского Районного Собрания от 22.12.2015 № 32 «О бюджете муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» на 2016 год», администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 29.11.2013 №1512 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Людиновского района» на 2014-2020 годы изменения согласно Приложению № 1.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 30.06.2015 № 614 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района от 29.11.2013г. № 1512 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Людиновского района» на 2014-2020 годы.

3. Считать утратившим силу постановление администрации (исполнительно - распорядительного органа) городского поселения «Город Людиново» от 25.11.2013 № 486 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культурно - досуговой и выставочной деятельности в сфере культуры и искусства города Людиново на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

4. Считать утратившим силу постановление администрации (исполнительно - распорядительного органа) городского поселения «Город Людиново» от 25.11.2013 № 487 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие библиотечного обслуживания населения городского поселения «Город Людиново» библиотеками МКУК «Городские библиотеки» на 2014-2016 года».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» В.Ю. Яшкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации

муниципального района                                                                                       Д.М. Аганичев

Приложение № 1

к постановлению

от 30.12.2015 № 1312

1. Пункт 8 Паспорта муниципальной программы муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» «Развитие культуры Людиновского района» на 2014 – 2020 годы изложить в новой редакции:

| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Наименование показателя | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | ВСЕГО | 736992 | 68185 | 62694 | 71488 | 115968 | 126540 | 138200 | 153917 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 729967 | 62077 | 62237 | 71028 | 115968 | 126540 | 138200 | 153917 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | 7025 | 6108 | 457 | 460 | - | - | - | - |

2. Раздел 7 «Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Основным источников финансирования Программы являются средства местного бюджета.

Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий составляет  736 992 тыс. рублей.

7.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (тыс. руб. в ценах каждого года)

| Наименование показателя | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ВСЕГО | 736992 | 68185 | 62694 | 71488 | 115968 | 126540 | 138200 | 153917 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 729967 | 62077 | 62237 | 71028 | 115968 | 126540 | 138200 | 153917 |
| Средства федерального бюджета | 7025 | 6108 | 457 | 460 | - | - | - | - |

7.2. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы (тыс. руб.)

| № | Наименование показателей *) | Значения по годам реализации программы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Основные мероприятия | 68185 | 62694 | 71488 | 115968 | 126540 | 138200 | 153917 |
| 1. | Развитие образования в сфере культуры | 25289 | 24900 | 21371 | 39066 | 41427 | 46074 | 51573 |
| 2 | Поддержка и развитие традиционной народной культуры | 50 | 50 | 50 | 140 | 150 | 150 | 150 |
| 3. | Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры (клубные учреждение). | 30837 | 23035 | 32643 | 51345 | 56796 | 60769 | 67698 |
| 4. | Развитие общедоступных библиотек. | 11099 | 7279 | 11463 | 15927 | 17782 | 19845 | 22037 |
| 5. | Обеспечение сохранения, использование и популяризация объектов наследия и военно-мемориальных объектов. | 300 | 124 | 100 | 430 | 420 | 400 | 400 |
| 6. | Проведение мероприятий в сфере культуры | 610 | 700 | 500 | 968 | 1064 | 1171 | 1289 |
| 7. | Содержание прочих учреждений культуры | - | 6606 | 5361 | 8092 | 8901 | 9791 | 10770 |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | 68185 | 62694 | 71488 | 115968 | 126540 | 138200 | 153917 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета | 62077 | 62237 | 71028 | 115968 | 126540 | 138200 | 153917 |
|  | - средства федерального бюджета | 6108 | 457 | 460 | - | - | - | - |

7.3. Перечень основных мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Участник подпрограммы | Источники финанси-рования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| - Направление: Развитие образования в сфере культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация учреждений дополнительного образования | 2017-2018 | Учреждения дополнительного образования | Местный бюджет | 2234 |  |  |  | 2176 | 58 |  |  |
| - Ремонтные работы в ЛШИ №1 |  | 2017 | МКУ ДО «ЛШИ №1» | Местный бюджет | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |
| - Ремонтные работы в ЛШИ №3 |  | 2017 | МКУ ДО «ЛШИ №3» | Местный бюджет | 1206 |  |  |  | 626 |  |  |  |
| - Ремонтные работы в ЛШИ №2 |  | 2017-2018 | МКУ ДО «ЛШИ №2» | Местный бюджет | 108 |  |  |  | 50 | 58 |  |  |
| 1.2 | Обновление материально – технической базы учреждений дополнительного образования | 2015-20120 | Учреждения дополнительного образования | Местный бюджет | 1777 |  | 277 |  | 400 | 500 | 300 | 300 |
| - приобретение учебной мебели, кресел для концертного зала, музыкальных инструментов, хоз. инвентаря, компьютерного оборудования |  | 2015-2020 | Учреждения дополнительного образования | Местный бюджет | 1662 |  | 162 |  | 400 | 500 | 300 | 300 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 115 |  | 115 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Предоставление дополнительного образования учреждениями дополнительного образования. |  |  |  | 245689 | 25289 | 24623 | 21371 | 36490 | 40869 | 45774 | 51273 |
| -Содержание и обеспечение деятельности МКУ ДО «ЛШИ №1», в том числе финансирование в 2014 году мероприятий ВЦП «Развитее системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Людиновском районе на 2013 год», утверждённой постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» № 1669 от 19.12.2012 - 52,0 тыс. руб. |  | 2014-2020 | МКУ ДО ЛШИ №1» | Местный бюджет | 114230 | 11 678 | 11589 | 9921 | 16957 | 18991 | 21271 | 23823 |
| -Содержание и обеспечение деятельности МКУ ДО «ЛШИ №2», в том числе финансирование в 2014 году мероприятий ВЦП «Развитее системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Людиновском районе на 2013 год», утверждённой постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» № 1669 от 19.12.2012 - 227,0 тыс. руб. |  | 2014-2020 | МКУ ДО «ЛШИ №2» | Местный бюджет | 79431 | 8 616 | 7348 | 6620 | 11894 | 13322 | 14920 | 16711 |
| -Содержание и обеспечение деятельности МКУ ДО «ЛШИ №3», в том числе финансирование в 2014 году мероприятий ВЦП «Развитее системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Людиновском районе на 2013 год», утверждённой постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» № 1669 от 19.12.2012 - 169,0 тыс. руб. |  | 2014-2020 | МКУ ДО «ЛШИ №3» | Местный бюджет | 52028 | 4 995 | 5686 | 4830 | 7639 | 8556 | 9583 | 10739 |
| Всего по направлению: |  |  |  |  | 249700 | 25289 | 24900 | 21371 | 39066 | 41427 | 46074 | 51573 |
| - Направление: Поддержка и развитие традиционной народной культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сбор материалов о бытования народных промыслов, ремесел, самобытных праздников и обрядов на территории | 2014-2020 | Учреждения сферы культуры | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Формирование каталога объектов нематериального культурного наследия | 2014-2020 | Учреждения сферы культуры | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Участие творческих самодеятельных коллективов и народных мастеров в областных конкурсах, фестивалях, конференциях, выставках и пр. | 2014-2020 | Учреждения сферы культуры и дополнительного образования | Местный бюджет | 740 | 50 | 50 | 50 | 140 | 150 | 150 | 150 |
| Всего по направлению: |  |  |  |  | 740 | 50 | 50 | 50 | 140 | 150 | 150 | 150 |
| - Направление: Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры (клубные учреждение). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Модернизация культурно – досуговых учреждений в том числе: | 2014-2020 |  |  | 11175 | 6000 | 220 | 450 | 1305 | 2200 | 500 | 500 |
| - Строительство Войловского СК |  | 2014-2015 | МКУК «Заболотский СДК» | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| - Капитальный ремонт в Заболотском СДК |  | 2017-2018 | МКУК «Заболотский СДК» | Местный бюджет | 725 |  | 220 |  | 305 | 200 |  |  |
| - ремонтные работы в ЦСДК с. Заречный |  | 2016-2018 | МКУК «ЦСДК с. Заречный» | Местный бюджет | 2250 |  |  | 250 | 1000 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |
| - Капитальный ремонт Игнатовского СДК |  | 2018-2020 | МКУК «Игнатовский СДК» | Местный бюджет | 2000 |  |  |  |  | 1000 | 500 | 500 |
| 3.2 | Сохранение, укрепление и обновление материально - технической базы муниципальных учреждений культуры | 2014-2020 | Учреждения культуры |  | 7070 | 600 | 770 | 300 | 1400 | 1500 | 1200 | 1300 |
| - приобретение автобуса для перевозки участников художественной самодеятельности |  | 2014 | МКУК «РДК» | Местный бюджет | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| -приобретение звукоусилительного, оборудования, светомузыкального оборудования, сценического оборудования, компьютерного оборудования, киновидеооборудования, оргтехники, музыкальных инструментов, костюмов для участников художественной самодеятельности в учреждения культуры |  | 2015-2020 | Учреждения сферы культуры | Местный бюджет | 6051 |  | 611 | 40 | 1400 | 1500 | 1200 | 1300 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 419 |  | 159 | 260 |  |  |  |  |
| 3.3 | Создание условий для сохранения и развития творческого потенциала муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», в том числе самодеятельного и народного творчества | 2014-2020 | Учреждения сферы культуры | Местный бюджет | 149865 | 8789 | 9883 | 18190 | 24637 | 26388 | 29344 | 32634 |
| - Содержание и обеспечение деятельности МКУК «Районный дом культуры», в том числе финансирование в 2014 году мероприятий ВЦП «Культура Людиновского района» на 2013 год, утвержденной постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» №6157 от 17.12.2013 – 62,00 тыс. руб. |  | 2014-2020 | МКУК «РДК» | Местный бюджет | 87714 | 8 011 | 9119 | 7860 | 13124 | 14699 | 16463 | 18438 |
| - Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Дворец культуры им. Г. Д. Гогиберидзе» |  | 2016-2020 | МКУ «ДК им. Г.Д. Гогиберидзе» | Местный бюджет | 54490 |  |  | 9435 | 10420 | 10465 | 11510 | 12660 |
| -Содержание и обеспечение деятельности МБУК «Передвижной центр культуры» |  | 2014 - 2020 | МБУК «ПЦК» | Местный бюджет | 7661 | 778 | 764 | 895 | 1093 | 1224 | 1371 | 1536 |
| 3.4 | Исполнение полномочий по сельским поселениям Людиновского района | 2014-2020 | Учреждения сферы культуры | Местный бюджет | 140670 | 15448 | 9762 | 11460 | 21703 | 24308 | 27225 | 30764 |
|  | - Содержание и обеспечение деятельности сельских домов культуры, в том числе финансирование в 2014 году мероприятий ВЦП «Культура Людиновского района» на 2013 год, утвержденной постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» №6157 от 17.12.2013 – 716,00 тыс. руб. | 2014 -2020 | Учреждения сферы культуры | Местный бюджет | 140670 | 15 448 | 9762 | 11460 | 21703 | 24308 | 27225 | 30764 |
|  | 3.5 Коммунальные услуги | 2015-2020 | Сельские учреждения сферы культуры | Местный бюджет | 14343 |  | 2400 | 2243 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 |
|  | Всего по направлению: |  |  |  | 323123 | 30837 | 23035 | 32643 | 51345 | 56796 | 60769 | 67698 |

| - Направление: Развитие общедоступных библиотек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Модернизация библиотек, в том числе: | 2014-2016 |  |  | 4940 | 3000 | 500 | 1440 |  |  |  |  |
| - Капремонт Центральной районной библиотеки |  | 2014 -2016 | МКУК «ЦБС» | Местный бюджет | 4940 | 3000 | 500 | 1440 |  |  |  |  |
| 4.2 | Обновление материально - технической базы муниципальных библиотек, в том числе: | 2014-2020 | МКУК «ЦБС» |  | 1497 | 108 | 249 | 140 | 200 | 250 | 300 | 250 |
| - Комплектование книжного фонда и подписка на периодические издания |  | 2014-2020 | МКУК «ЦБС», МКУК «ГБ» | Местный бюджет | 655 |  | 115 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 118 | 108 | 10 |  |  |  |  |  |
| - приобретение библиотечного оборудования, компьютерной и оргтехники |  |  | МКУК «ЦБС» | Местный бюджет | 600 |  | - | - | 100 | 150 | 200 | 150 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 124 |  | 124 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Организация библиотечного обслуживания населения | 2014 -2020 | МКУК «ЦБС» | Местный бюджет | 96548 | 5594 | 6480 | 9883 | 15727 | 17532 | 19545 | 21787 |
| Содержание и обеспечение деятельности МКУК «ЦБС», в том числе финансирование в 2014 году мероприятий ВЦП «Культура Людиновского района» на 2013 год, утвержденной постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» №6157 от 17.12.2013 – 150,00 тыс. руб. |  | 2014 - 2020 | МКУК «ЦБС» | Местный бюджет | 74254 | 5594 | 6480 | 6229 | 11707 | 13112 | 14685 | 16447 |
| Содержание и обеспечение деятельности МКУК «Городские библиотеки» |  | 2016 - 2020 | МКУК «ГБ» | Местный бюджет | 22294 | - | - | 3654 | 4020 | 4420 | 4860 | 5340 |
| 4.4 | Исполнение полномочий по сельским поселениям Людиновского района | 2014 | МКУК «ЦБС» | Местный бюджет | 2397 | 2397 | - | - | - | - | - | - |
| Содержание и обеспечение деятельности сельских библиотек |  | 2014 | МКУК «ЦБС» | Местный бюджет | 2397 | 2397 | - | - | - | - | - | - |
| - Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калужской области на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |  | 2015 | МКУК «ЦБС» (Манинская СБ) | Федеральный бюджет | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Всего по направлению: |  |  |  |  | 105432 | 11099 | 7279 | 11463 | 15927 | 17782 | 19845 | 22037 |
| - Направление: Обеспечение сохранения, использование и популяризация объектов наследия и военно-мемориальных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Благоустройство, ремонт и восстановление (реконструк-ция) воинских захоронений, братских могил, памятников, обелисков, мемориальных сооружений, расположенных на территории района | 2014-2020 | Учреждения культуры | Местный бюджет | 474 |  | 124 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 |
| 5.2 | Благоустройство, ремонт и восстановление (реконструк-ция) памятников истории и культуры | 2014-2020 | Учреждения культуры | Местный бюджет | 1700 | 300 |  |  | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Всего по направлению: |  |  |  |  | 2174 | 300 | 124 | 100 | 430 | 420 | 400 | 400 |
| VI. Направление: Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, кинематографии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Формирование активного культурного пространства, создание условий для доступа к культурным ценностям всех групп жителей Людиновского района |  | 2014 - 2020 | Учреждения сферы культуры | Местный бюджет | 6302 | 610 | 700 | 500 | 968 | 1064 | 1171 | 1289 |
| Организация и проведение культурно – досуговых и праздничных мероприятий |  | 2014-2020 | Учреждения сферы культуры | Местный бюджет | 6302 | 610 | 700 | 500 | 968 | 1064 | 1171 | 1289 |
| Всего по направлению: |  |  |  |  | 6302 | 610 | 700 | 500 | 968 | 1064 | 1171 | 1289 |
| VII. Направление: Содержание прочих учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Содержание прочих учреждений культуры |  | 2014-2020 | ОБУАР, ИМО | Местный бюджет | 49521 |  | 6606 | 5361 | 8092 | 8901 | 9791 | 10770 |
| Всего по направлению: |  |  |  |  | 49521 |  | 6606 | 5361 | 8092 | 8901 | 9791 | 10770 |
| Итого по программе |  |  |  |  | 736992 | 68185 | 62694 | 71488 | 115968 | 126540 | 138200 | 153917 |
| в том числе: средства местного бюджета |  |  |  |  | 729967 | 62077 | 62237 | 71028 | 115968 | 126540 | 138200 | 153917 |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  | 7025 | 6108 |  | 457 | 460 | - | - | - |