## перечень МКД 2015-2016
Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования от №
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД * | [6 empty] | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[18 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[13 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 4 |  |  | 1928 |  | шлакоблок | 3 | 2 | 759.3 | 541.3 | 416.1 | 31 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 860000 | 1588.7678 | 10786 | 12.2016
2 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 6 |  |  | 1928 |  | шлакоблок | 3 | 2 | 895.3 | 676.6 | 676.6 | 33 | 837000 | 0 | 0 | 0 | 837000 | 1237.0677 | 10786 | 12.2016
3 | город | Людиново | улица | Новая | 3 |  |  | 1956 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 383.6 | 270.5 | 162.5 | 18 | 740000 | 0 | 0 | 0 | 740000 | 2735.6747 | 10786 | 12.2016
4 | город | Людиново | улица | Герцена | 7 |  |  | 1954 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 378.1 | 378.1 | 378.1 | 11 | 1293565.04 | 0 | 0 | 0 | 1293565.04 | 3421.22 | 10786 | 12.2016
5 | город | Людиново | улица | Мира | 2 |  |  | 1992 |  | кирпич | 5 | 6 | 3780.89 | 3780.89 | 3237.59 | 251 | 2071275.12 | 0 | 0 | 0 | 2071275.12 | 547.83 | 10786 | 12.2016
6 | город | Людиново | улица | Железнодорожная | 2 |  | А | 1964 |  | кирпич | 2 | 3 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 16 | 1489103.72 | 0 | 0 | 0 | 1489103.72 | 3554.8 | 10786 | 12.2016
7 | город | Людиново | улица | Щербакова | 9 |  |  | 1968 |  | кирпич | 5 | 4 | 2472.4 | 2472.4 | 2472.4 | 125 | 3315766.28 | 0 | 0 | 0 | 3315766.28 | 1341.11 | 10786 | 12.2016
8 | город | Людиново | улица | Герцена | 13 |  |  | 1953 |  | кирпич | 2 | 2 | 376.2 | 376.2 | 376.2 | 13 | 1571155.53 | 0 | 0 | 0 | 1571155.53 | 4176.38 | 10786 | 12.2016
9 | город | Людиново | улица | С. Щедрина | 11 |  |  | 1985 |  | кирпич | 2 | 3 | 873.5 | 873.5 | 503.3 | 37 | 3124080 | 0 | 0 | 0 | 3124080 | 3576.51 | 10786 | 12.2016
10 | город | Людиново | улица | Щербакова | 16 |  |  | 1984 |  | кирпич | 5 | 4 | 2732.3 | 2732.3 | 1670.3 | 117 | 1493678.16 | 0 | 0 | 0 | 1493678.16 | 546.67 | 10786 | 12.2016
11 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 13 |  |  | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1084.4 | 1084.4 | 696.2 | 48 | 2149473.51 | 0 | 0 | 0 | 2149473.51 | 1982.18 | 10786 | 12.2016
12 | город | Людиново | улица | Дзержинского | 1 |  | А | 1995 |  | панели | 2 | 2 | 772.4 | 772.4 | 429.6 | 43 | 1993184.7 | 0 | 0 | 0 | 1993184.7 | 2580.51 | 10786 | 12.2016
13 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 19 |  |  | 1960 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 351.8 | 281.6 | 271.2 | 13 | 1116274.4 | 0 | 0 | 0 | 1116274.4 | 3964.04 | 10786 | 12.2016
Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | 15279.09 | 14659.09 | 11708.99 | 756 | 22054556.46 | 0 | 0 | 0 | 22054556.46 | 31252.7601 | 10786 | Х
* - многоквартирный дом

## виды ремонта 2015-2016
Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования от №
Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ
№ п\п | Адрес МКД * | [6 empty] | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт отмостки | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  | Устройство выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | [9 empty] | Разработка проектной документации в случаях, установленных законодательством | Проведение государственнной экспертизы проектной документации в случаях, уставновленных законодательством
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | система централизованного отопления | система газоснабжения | система электро- снабжения | [17 empty] | холодного водоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | теплоснабжения |  | электроснабжения |  | газоснабжения
[8 empty] | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 4 |  |  | 860000 | [12 empty] | 654 | 860000
2 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 6 |  |  | 837000 | [12 empty] | 643 | 837000
3 | город | Людиново | улица | Новая | 3 |  |  | 740000 | [12 empty] | 465 | 740000
4 | город | Людиново | улица | Герцена | 7 |  |  | 1293565.04 | [8 empty] | 394 | 1293565.04
5 | город | Людиново | улица | Мира | 2 |  |  | 2071275.12 | [8 empty] | 1334 | 2071275.12
6 | город | Людиново | улица | Железнодорожная | 2 |  | А | 1489103.72 | [8 empty] | 494 | 1489103.72
7 | город | Людиново | улица | Щербакова | 9 |  |  | 3315766.28 | [8 empty] | 1124 | 3315766.28
8 | город | Людиново | улица | Герцена | 13 |  |  | 1571155.53 | [12 empty] | 429.9 | 1571155.53
9 | город | Людиново | улица | С. Щедрина | 11 |  |  | 3124080 | [8 empty] | 750 | 3124080
10 | город | Людиново | улица | Щербакова | 16 |  |  | 1493678.16 | [8 empty] | 962 | 1493678.16
11 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 13 |  |  | 2149473.51 | [8 empty] | 621 | 2149473.51
12 | город | Людиново | улица | Дзержинского | 1 |  | А | 1993184.7 | [8 empty] | 547.5 | 1993184.7
13 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 19 |  |  | 1116274.4 | [8 empty] | 340 | 1116274.4
Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" | [7 empty] | 22054556.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6566.5 | 18046400.93 | 0 | 0 | 2191.9 | 4008155.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* - многоквартирный дом

## показатели
Приложение № 3 к постановлению администрации муниципального образования от №
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана на 2015-2016 годы
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД *, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 15279.09 | 756 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22054556.46 | 22054556.46
1 | Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" | 15279.09 | 756 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22054556.46 | 22054556.46
* - многоквартирный дом