Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Заречный»

15.06.2017 № 25

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Социальная поддержка граждан сельского поселения

«Село Заречный» на 2014-2016 годы» и эффективности использования финансовых средств за период ее реализации

в 2016 году

Муниципальным заказчиком муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка граждан сельского поселения «Село Заречный» на 2014-2016 годы», исполнителем мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы выступала администрация сельского поселения «Село Заречный».

Основными целями муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка граждан сельского поселения «Село Заречный» на 2014-2016 годы»  были:

- Социальная поддержка специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию. Поддержка социально незащищенных граждан сельского поселения.

Администрация сельского поселения «Село Заречный» в 2016 году осуществляла свою деятельность по созданию социальной поддержки граждан сельского поселения «Село Заречный» в соответствии с полномочиями, определенными ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Заречный», Конституцией Российской Федерации, Федеральным законодательством, законодательством Калужской области, нормативно-правовыми актами, принятыми Сельской Думой сельского поселения «Село Заречный» и администрацией сельского поселения «Село Заречный».

Первоначально на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка граждан сельского поселения «Село Заречный» на 2014-2016 годы» в 2016 году было предусмотрено 225 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. Однако, исходя из возможностей бюджета сельского поселения «Село Заречный» и с учетом всех внесенных изменений в ходе реализации программных мероприятий, за счет средств бюджета поселения запланировано 179,2 тыс. рублей. Таким образом, всего на реализацию мероприятий программы за счет источников финансирования в 2016 году предусмотрено 179,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение программных мероприятий составило 177,5 тыс. рублей или  99 %.

Финансирование всех программных мероприятий осуществлялось за счет собственных средств бюджета сельского поселения Село Заречный.

Выполнение мероприятий Программы в 2016 году

| № п/п | Источники финансирования | Утверждено постановлением Администрации сельского поселения «Село Заречный» от 30.10.2013 № 84 | Уточнен-ный план | Фактическое исполнение | % исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средства областного бюджета | 0,0 |  |  |  |
| 1. | Средства бюджета поселения | 225 | 179,2 | 177,5 | 99 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | на софинансирование расходов областного бюджета |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

В 2016 году выполнены следующие работы:

- Социальная поддержка специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию. Поддержка социально незащищенных граждан сельского поселения-154,3 тыс. руб.

- Ежегодная подписка на периодические издания в областную газету «Весть» и районную газету «Людиновский рабочий» социально незащищенным гражданам сельского поселения «Село Заречный»-23,2 тыс. руб.

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка граждан сельского поселения «Село Заречный» на 2014-2016 годы» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка граждан сельского поселения «Село Заречный» на 2014-2016 годы» за 2016 год  выглядит следующим образом:

Эбюд = ( 177,5/179,2 ) х 100 =  99 %.

Таблица №1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2016 год

Муниципальная  программа «Социальная поддержка граждан сельского поселения «Село Заречный» на 2014-2016 годы»

(тыс. рублей)

|  |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации сельского поселения об утверждении программы |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2016 год | Исполнено (кассовые расходы) в 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |
|  | Всего по Программе: | 225 | - | - | 225 | 179,2 | 177,5 |  |  | 177,5 |  | 177,5 | - |  | 177,5 | - |  |  |  |
| 1 | Социальная поддержка специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию. Поддержка социально незащищенных граждан сельского поселения | 200 | - | - | 200 | 154,2 | 154,3 | - | - | 154,3 | - | 154,3 | - | - | 154,3 | - | Первоначально запланированные объемы финансирования на проведение мероприятия уменьшены, в связи с отсутствием финансовой возможности в бюджете поселения. |  |  |
| 2 | - Ежегодная подписка на периодическии издания в областную газету «Весть» и районную газету «Людиновский рабочий» социально незащищенным гражданам сельского поселения «Село Заречный»- | 25 | - | - | 25 | 25 | 23,2 | - | - | 23,2 | - | 23,2 | - | - | 23,2 | - |  |  |  |