## перечень МКД 2017-2019
Приложение № 1 к от "14" августа 2019г. № 1069
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД * | [6 empty] | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[18 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[13 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
2018
1 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 74 |  |  | 1957 |  | шлак зас | 2 | 2 | 447.4 | 447.4 | 299.1 | 24 | 151065.58 | 0 | 0 | 0 | 151065.58 | 337.6522 | 10786 | 12.2018
2 | город | Людиново | улица | Герцена | 9 |  |  | 1958 |  | шлак зас | 2 | 2 | 368.1 | 368.1 | 262.6 | 18 | 2164146.65 | 0 | 0 | 0 | 2164146.65 | 5879.2357 | 10786 | 12.2018
3 | город | Людиново | улица | Герцена | 11 |  |  | 1957 |  | шлак зас | 2 | 2 | 605.8 | 605.8 | 396 | 23 | 4442889.3 | 0 | 0 | 0 | 4442889.3 | 7333.9209 | 10786 | 12.2018
4 | город | Людиново | улица | Герцена | 12 |  |  | 1959 |  | шлак зас | 2 | 2 | 606.8 | 606.8 | 397 | 35 | 4421496.12 | 0 | 0 | 0 | 4421496.12 | 7286.579 | 10786 | 12.2018
5 | город | Людиново | улица | Герцена | 15 |  |  | 1954 |  | шлак зас | 2 | 2 | 367.4 | 367.4 | 255.2 | 18 | 2796950.13 | 0 | 0 | 0 | 2796950.13 | 7612.8202 | 10786 | 12.2018
6 | город | Людиново | улица | Маяковского | 17 |  |  | 1974 |  | кирпич | 5 | 1 | 3489 | 3489 | 2155.1 | 184 | 393850.67 | 0 | 0 | 0 | 393850.67 | 112.8835 | 10786 | 12.2018
7 | город | Людиново | улица | Маяковского | 5 | 2 |  | 1971 |  | кирпич | 5 | 2 | 3322.8 | 3322.8 | 2048.36 | 194 | 297502.85 | 0 | 0 | 0 | 297502.85 | 89.5338 | 10786 | 12.2018
8 | село | Заречный | улица | Трудовая | 32 |  |  | 1983 |  | панель | 2 | 2 | 788.7 | 788.7 | 715.63 | 61 | 229036.39 | 0 | 0 | 0 | 229036.39 | 290.3974 | 10786 | 12.2018
9 | город | Людиново | улица | Козлова | 16 |  |  | 1968 |  | кирпич | 5 | 2 | 3898 | 3898 | 2358.63 | 193 | 12254297.81 | 0 | 0 | 0 | 12254297.81 | 3143.7398 | 10786 | 12.2018
10 | город | Людиново | улица | Чугунова | 1 |  |  | 1953 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 722.6 | 722.6 | 504.36 | 49 | 117098.96 | 0 | 0 | 0 | 117098.96 | 2348.6008 | 10786 | 12.2018
11 | город | Людиново | улица | Ленина | 7 |  |  | 1946 |  | кирпич | 4 | 4 | 2707.2 | 2707.2 | 2548.3 | 94 | 9081698.73 | 0 | 0 | 0 | 9081698.73 | 3354.6464 | 10786 | 12.2018
12 | город | Людиново | улица | Ленина | 9 |  |  | 1946 |  | кирпич | 4 | 4 | 2781.9 | 2781.9 | 2584.69 | 108 | 9097013.31 | 0 | 0 | 0 | 9097013.31 | 3270.072 | 10786 | 12.2018
13 | город | Людиново | улица | 2-ая Лесная | 22 |  |  | 1990 |  | кирпич | 2 | 1 | 767.7 | 767.7 | 566.8 | 45 | 3885226.96 | 0 | 0 | 0 | 3885226.96 | 5060.8662 | 10786 | 12.2018
14 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 9 |  |  | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 1155.5 | 1155.5 | 973 | 50 | 3385444.51 | 0 | 0 | 0 | 3385444.51 | 2929.8525 | 10786 | 12.2018
15 | город | Людиново | улица | Урицкого | 16 |  |  | 1990 |  | панель | 5 | 4 | 3281.9 | 3281.9 | 2244.2 | 169 | 3503252.07 | 0 | 0 | 0 | 3503252.07 | 1067.4463 | 10786 | 12.2018
16 | город | Людиново | улица | Фокина | 20 |  |  | 1958 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 451.5 | 451.5 | 289.6 | 10 | 3439732.21 | 0 | 0 | 0 | 3439732.21 | 7618.4545 | 10786 | 12.2018
17 | город | Людиново | улица | Фокина | 22 |  |  | 1957 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 452.7 | 452.7 | 291.7 | 15 | 3428474.48 | 0 | 0 | 0 | 3428474.48 | 7573.3918 | 10786 | 12.2018
18 | город | Людиново | улица | Пл.Победы | 7 |  |  | 1962 |  | кирпич | 4 | 4 | 2478.2 | 2478.2 | 1607.7 | 89 | 13296646.65 | 0 | 0 | 0 | 13296646.65 | 5365.4453 | 10786 | 12.2018
19 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 12 |  |  | 1958 |  | кирпич | 2 | 2 | 340.01 | 340.01 | 269.8 | 21 | 1972117.57 | 0 | 0 | 0 | 1972117.57 | 5800.1752 | 10786 | 12.2018
20 | город | Людиново | улица | Осипенко | 73/1 |  |  | 1992 |  | кирпич | 3 | 3 | 1415.71 | 1415.71 | 843.5 | 78 | 6627835.29 | 0 | 0 | 0 | 6627835.29 | 4681.6334 | 10786 | 12.2018
21 | город | Людиново | проспект | Машиностроителей | 4 |  |  | 1998 |  | кирпич | 5 | 5 | 3489.3 | 3489.3 | 2155.1 | 184 | 3651906.2 | 0 | 0 | 0 | 3651906.2 | 1046.6014 | 10786 | 12.2018
22 | город | Людиново | улица | Железнодорожная | 4 |  | А | 1977 |  | кирпич | 2 | 3 | 882.7 | 882.7 | 475.8 | 59 | 6376787.19 | 0 | 0 | 0 | 6376787.19 | 7224.184 | 10786 | 12.2018
23 | город | Людиново | улица | Ленина | 8 |  |  | 1960 |  | кирпич | 4 | 4 | 2372.8 | 2372.8 | 1579.8 | 125 | 6286577.22 | 0 | 0 | 0 | 6286577.22 | 2649.4341 | 10786 | 12.2018
24 | деревня | Заболотье | улица | Мира | 8 |  |  | 1984 |  | кирпич | 2 | 2 | 542.7 | 542.7 | 319.6 | 20 | 2203742.26 | 0 | 0 | 0 | 2203742.26 | 4060.7007 | 10786 | 12.2018
25 | деревня | Заболотье | улица | Мира | 9 |  |  | 1984 |  | кирпич | 2 | 2 | 549.3 | 549.3 | 311 | 21 | 2094809.31 | 0 | 0 | 0 | 2094809.31 | 3813.5979 | 10786 | 12.2018
26 | деревня | Заболотье | улица | Мира | 10 |  |  | 1984 |  | кирпич | 2 | 2 | 544.4 | 544.4 | 315.2 | 23 | 2140033.69 | 0 | 0 | 0 | 2140033.69 | 3930.995 | 10786 | 12.2018
Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | 38830.12 | 38830.12 | 26767.77 | 1910 | 107739632.11 | 0 | 0 | 0 | 107739632.11 | 2774.6407 | 10786 | Х
2019
1 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 27 |  |  | 1986 |  | кирпич | 5 | 6 | 3810 | 3810 | 2264.8 | 173 | 2260000 | 0 | 0 | 0 | 2260000 | 593.1759 | 10786 | 12.2019
2 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 31 |  |  | 1988 |  | кирпич | 5 | 6 | 3753.5 | 3753.5 | 2218.6 | 172 | 2260000 | 0 | 0 | 0 | 2260000 | 602.1047 | 10786 | 12.2019
3 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 33 |  |  | 1994 |  | кирпич | 5 | 13 | 8616 | 8616 | 5341.8 | 389 | 4070000 | 0 | 0 | 0 | 4070000 | 472.377 | 10786 | 12.2019
4 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 8 |  |  | 1964 |  | кирпич | 4 | 2 | 1240.8 | 1240.8 | 876.3 | 61 | 2320000 | 0 | 0 | 0 | 2320000 | 1869.7614 | 10786 | 12.2019
5 | город | Людиново | улица | Кропоткина | 25 |  |  | 1974 |  | панель | 5 | 6 | 4616.8 | 4616.8 | 3170.6 | 227 | 2875000 | 0 | 0 | 0 | 2875000 | 622.7257 | 10786 | 12.2019
6 | город | Людиново | улица | Маяковского | 12 |  |  | 1980 |  | панель | 5 | 6 | 4772.5 | 4772.5 | 3267.5 | 226 | 2070000 | 0 | 0 | 0 | 2070000 | 433.7349 | 10786 | 12.2019
7 | город | Людиново | улица | Московская | 19 |  |  | 1990 |  | кирпич | 5 | 5 | 3631.7 | 3631.7 | 2160.3 | 171 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 1870000 | 514.9104 | 10786 | 12.2019
8 | город | Людиново | улица | Урицкого | 26 |  |  | 1987 |  | панель | 5 | 6 | 4725.3 | 4725.3 | 3248.2 | 220 | 3070000 | 0 | 0 | 0 | 3070000 | 649.6942 | 10786 | 12.2019
9 | город | Людиново | проспект | Машиностроителей | 2 |  | А | 1998 |  | кирпич | 5 | 5 | 3512.8 | 3512.8 | 2205.6 | 139 | 2060000 | 0 | 0 | 0 | 2060000 | 586.4268 | 10786 | 12.2019
10 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 74 |  |  | 1957 |  | шлакозасыпной | 2 | 2 | 447.4 | 447.4 | 285.36 | 17 | 2260000 | 0 | 0 | 0 | 2260000 | 5051.4081 | 10786 | 12.2019
11 | город | Людиново | улица | Маяковского | 268 |  |  | 1976 |  | панель | 5 | 6 | 4521.5 | 4521.5 | 3258.69 | 251 | 3070000 | 0 | 0 | 0 | 3070000 | 678.9782 | 10786 | 12.2019
12 | город | Людиново | улица | Герцена | 23 |  | В | 1987 |  | панель | 5 | 4 | 3270.3 | 3270.3 | 3152.05 | 197 | 4070000 | 0 | 0 | 0 | 4070000 | 1244.5341 | 10786 | 12.2019
13 | город | Людиново | улица | Герцена | 12 |  |  | 1959 |  | шлакозасыпной | 2 | 2 | 606.8 | 606.8 | 397 | 35 | 2480000 | 0 | 0 | 0 | 2480000 | 4087.0138 | 10786 | 12.2019
14 | город | Людиново | улица | Герцена | 28/2 |  |  | 1979 |  | кирпич | 5 | 3 | 2434.2 | 2434.2 | 1958.62 | 78 | 1660000 | 0 | 0 | 0 | 1660000 | 681.9489 | 10786 | 12.2019
15 | город | Людиново | улица | Козлова | 6 |  |  | 1970 |  | кирпич | 5 | 2 | 3878.6 | 3878.6 | 2768.53 | 239 | 1870000 | 0 | 0 | 0 | 1870000 | 482.1327 | 10786 | 12.2019
16 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 55 |  |  | 1975 |  | кирпич | 5 | 2 | 3144.4 | 3144.4 | 2569.63 | 203 | 1660000 | 0 | 0 | 0 | 1660000 | 527.9227 | 10786 | 12.2019
17 | город | Людиново | улица | Герцена | 9 |  |  | 1958 |  | шлакозасыпной | 2 | 1 | 368.1 | 368.1 | 285 | 19 | 2230000 | 0 | 0 | 0 | 2230000 | 6058.1364 | 10786 | 12.2019
18 | город | Людиново | улица | Новая | 1 |  |  | 1956 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 371.8 | 371.8 | 271.2 | 15 | 2170000 | 0 | 0 | 0 | 2170000 | 5836.4712 | 10786 | 12.2019
19 | город | Людиново | улица | Щербакова | 14 |  |  | 1960 |  | шлакоблок | 3 | 4 | 1793.6 | 1793.6 | 1385.69 | 152 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 44.603 | 10786 | 12.2019
20 | город | Людиново | улица | Чугунова | 1 |  |  | 1953 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 722.6 | 722.6 | 504.36 | 49 | 1580000 | 0 | 0 | 0 | 1580000 | 2186.5486 | 10786 | 12.2019
21 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 29 |  |  | 1984 |  | кирпич | 5 | 6 | 3803 | 2266.6 | 2266.6 | 156 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 66.1784 | 10786 | 12.2019
22 | город | Людиново | улица | 1-ая Лесная | 8 |  |  | 1982 |  | кирпич | 2 | 3 | 860.5 | 860.5 | 860.5 | 51 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 174.3173 | 10786 | 12.2019
23 | город | Людиново | улица | К.Либкнехта | 2 |  |  | 1926 |  | кирпич | 3 | 3 | 1672.9 | 1205.1 | 1205.1 | 59 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 2904.3233 | 10786 | 12.2019
Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | 66575.1 | 64570.9 | 45922.03 | 3299 | 49785000 | 0 | 0 | 0 | 49785000 | 735.18 | 10786 | Х
* - многоквартирный дом"

## виды ремонта 2017-2019
Приложение № 2 к от 14.08.2019г. № 1069
Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ
№ п\п | Адрес МКД * | [6 empty] | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт отмостки | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  | Устройство выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | [9 empty] | Разработка проектной документации в случаях, установленных законодательством | Проведение государственнной экспертизы проектной документации в случаях, уставновленных законодательством
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | система централизованного отопления | система газоснабжения | система электро- снабжения | [17 empty] | холодного водоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | теплоснабжения |  | электроснабжения |  | газоснабжения
[8 empty] | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
2018
1 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 74 |  |  | 151065.58 | [14 empty] | 151065.58
2 | город | Людиново | улица | Герцена | 9 |  |  | 2164146.65 | [8 empty] | 402 | 2044948.6 | [23 empty] | 119198.05
3 | город | Людиново | улица | Герцена | 11 |  |  | 4442889.3 | [8 empty] | 635 | 4082597.64 |  |  |  |  | 234640.76 | [18 empty] | 125650.9
4 | город | Людиново | улица | Герцена | 12 |  |  | 4421496.12 | [8 empty] | 642 | 4123025.02 |  |  |  |  | 194877.19 | [18 empty] | 103593.91
5 | город | Людиново | улица | Герцена | 15 |  |  | 2796950.13 | [8 empty] | 625 | 2537187.37 |  |  |  |  | 156168.85 | [18 empty] | 103593.91
6 | город | Людиново | улица | Маяковского | 17 |  |  | 393850.67 | [14 empty] | 393850.67
7 | город | Людиново | улица | Маяковского | 5 | 2 |  | 297502.85 | [14 empty] | 297502.85
8 | село | Заречный | улица | Трудовая | 32 |  |  | 229036.39 | [14 empty] | 229036.39
9 | город | Людиново | улица | Козлова | 16 |  |  | 12254297.81 | [8 empty] | 1070 | 5816349.8 |  |  | 1060 | 5821265.68 | 316083.06 | [18 empty] | 300599.27
10 | город | Людиново | улица | Чугунова | 1 |  |  | 117098.96 | [33 empty] | 117098.96
11 | город | Людиново | улица | Ленина | 7 |  |  | 9081698.73 | [12 empty] | 1615.9 | 8870863.58 | [19 empty] | 210835.15
12 | город | Людиново | улица | Ленина | 9 |  |  | 9097013.31 | [12 empty] | 1689.36 | 8880763.78 | [19 empty] | 216249.53
13 | город | Людиново | улица | 2-ая Лесная | 22 |  |  | 3885226.96 | [8 empty] | 729 | 3571534.93 |  |  |  |  | 181535.23 | [18 empty] | 132156.8
14 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 9 |  |  | 3385444.51 | [8 empty] | 688 | 3229463.6 | [23 empty] | 155980.91
15 | город | Людиново | улица | Урицкого | 16 |  |  | 3503252.07 | [8 empty] | 1016 | 3106470.36 |  |  |  |  | 269690.18 | [18 empty] | 127091.53
16 | город | Людиново | улица | Фокина | 20 |  |  | 3439732.21 | [8 empty] | 508 | 2110233.41 |  |  | 455 | 1185617.92 | [19 empty] | 143880.88
17 | город | Людиново | улица | Фокина | 22 |  |  | 3428474.48 | [8 empty] | 506 | 2098999.62 |  |  | 461 | 1185394.84 | [19 empty] | 144080.02
18 | город | Людиново | улица | Пл.Победы | 7 |  |  | 13296646.65 | [8 empty] | 1570 | 7313799.3 |  |  | 2384 | 5640090.84 | [19 empty] | 342756.51
19 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 12 |  |  | 1972117.57 | [8 empty] | 466 | 1851837.73 | [23 empty] | 120279.84
20 | город | Людиново | улица | Осипенко | 73/1 |  |  | 6627835.29 | [8 empty] | 811 | 4124330.1 |  |  | 1061 | 2360063.72 | [19 empty] | 143441.47
21 | город | Людиново | проспект | Машиностроителей | 4 |  |  | 3651906.2 | [8 empty] | 1075 | 2937145.17 |  |  |  |  | 566581.79 | [18 empty] | 148179.24
22 | город | Людиново | улица | Железнодорожная | 4 |  | А | 6376787.19 | [8 empty] | 886 | 4140887.49 |  |  | 701 | 1673151.21 | 383408.23 | [18 empty] | 179340.26
23 | город | Людиново | улица | Ленина | 8 |  |  | 6286577.22 | [8 empty] | 1223 | 6076910.32 | [23 empty] | 209666.9
24 | деревня | Заболотье | улица | Мира | 8 |  |  | 2203742.26 | [8 empty] | 463.2 | 2136682.46 | [23 empty] | 67059.8
25 | деревня | Заболотье | улица | Мира | 9 |  |  | 2094809.31 | [8 empty] | 463.2 | 2027749.51 | [23 empty] | 67059.8
26 | деревня | Заболотье | улица | Мира | 10 |  |  | 2140033.69 | [8 empty] | 463.2 | 2072973.89 | [23 empty] | 67059.8
Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" | [7 empty] | 107739632.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14241.6 | 65403126.32 | 0 | 0 | 9427.26 | 35617211.57 | 3374440.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3344853.44 | 0
2019
1 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 27 |  |  | 2260000 | [8 empty] | 1276 | 1900000 |  |  |  |  | 300000 | [18 empty] | 60000
2 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 31 |  |  | 2260000 | [8 empty] | 1275 | 1900000 |  |  |  |  | 300000 | [18 empty] | 60000
3 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 33 |  |  | 4070000 | [8 empty] | 2903 | 4000000 | [23 empty] | 70000
4 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 8 |  |  | 2320000 | [8 empty] | 730 | 2250000 | [23 empty] | 70000
5 | город | Людиново | улица | Кропоткина | 25 |  |  | 2875000 | [8 empty] | 1460 | 2800000 | [23 empty] | 75000
6 | город | Людиново | улица | Маяковского | 12 |  |  | 2070000 | [8 empty] | 1328 | 2000000 | [23 empty] | 70000
7 | город | Людиново | улица | Московская | 19 |  |  | 1870000 | [8 empty] | 1370 | 1800000 | [23 empty] | 70000
8 | город | Людиново | улица | Урицкого | 26 |  |  | 3070000 | [8 empty] | 1208 | 3000000 | [23 empty] | 70000
9 | город | Людиново | проспект | Машиностроителей | 2 |  | А | 2060000 | [8 empty] | 1092 | 2000000 | [23 empty] | 60000
10 | город | Людиново | улица | 20 лет Октября | 74 |  |  | 2260000 | [8 empty] | 750 | 2200000 | [23 empty] | 60000
11 | город | Людиново | улица | Маяковского | 268 |  |  | 3070000 | [8 empty] | 1350 | 3000000 | [23 empty] | 70000
12 | город | Людиново | улица | Герцена | 23 |  | В | 4070000 | [12 empty] | 3580 | 4000000 | [19 empty] | 70000
13 | город | Людиново | улица | Герцена | 12 |  |  | 2480000 | [12 empty] | 1240 | 2400000 | [19 empty] | 80000
14 | город | Людиново | улица | Герцена | 28/2 |  |  | 1660000 | [8 empty] | 900 | 1600000 | [23 empty] | 60000
15 | город | Людиново | улица | Козлова | 6 |  |  | 1870000 | [8 empty] | 1060 | 1800000 | [23 empty] | 70000
16 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 55 |  |  | 1660000 | [8 empty] | 960 | 1600000 | [23 empty] | 60000
17 | город | Людиново | улица | Герцена | 9 |  |  | 2230000 | [12 empty] | 1000 | 2000000 | 150000 | [18 empty] | 80000
18 | город | Людиново | улица | Новая | 1 |  |  | 2170000 | [12 empty] | 750 | 2100000 | [19 empty] | 70000
19 | город | Людиново | улица | Щербакова | 14 |  |  | 80000 | [33 empty] | 80000
20 | город | Людиново | улица | Чугунова | 1 |  |  | 1580000 | [12 empty] | 615 | 1580000
21 | город | Людиново | улица | 3 Интернационала | 29 |  |  | 150000 | [33 empty] | 150000
22 | город | Людиново | улица | 1-ая Лесная | 8 |  |  | 150000 | [33 empty] | 150000
23 | город | Людиново | улица | К.Либкнехта | 2 |  |  | 3500000 | [8 empty] | 758 | 3500000
Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" | [7 empty] | 49785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17662 | 35350000 | 0 | 0 | 7185 | 12080000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605000 | 0
* - многоквартирный дом"

## показатели
Приложение № 3 к от 14.08.2019г. № 1069
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД *, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 2018 | 38830.12 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 107739632.11 | 107739632.11
1 | Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" | 38830.12 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 107739632.11 | 107739632.11
| 2019 | 66575.1 | 3299 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49785000 | 49785000
1 | Итого по МР "Город Людиново и Людиновский район" | 66575.1 | 3299 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49785000 | 49785000
* - многоквартирный дом"