к постановлению Администрации

сельского поселения «Деревня Манино»

от 23.03.2021г. №11

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «**«Социальная поддержка граждан сельского поселения**

**«Деревня Манино» на 2017-2022г** и эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2020 году

Муниципальным заказчиком муниципальной долгосрочной целевой программы «**«Социальная поддержка граждан сельского поселения**

**«Деревня Манино» на 2017-2022г**. Исполнителем мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы выступала Администрация сельского поселения «Деревня Манино».

Основными целями муниципальной долгосрочной целевой программы **«Социальная поддержка граждан сельского поселения**

**«Деревня Манино» на 2017-2022г»**  были:

Социальная поддержка специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию. Поддержка социально незащищенных граждан сельского поселения.

Администрация сельского поселения «Деревня Манино» в 2020 году осуществляла свою деятельность по созданию социальной поддержки граждан **сельского поселения** в соответствии с полномочиями определенными ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «сельского поселения Деревня Манино», Конституцией Российской Федерации, Федеральным законодательством, законодательством Калужской области, нормативно-правовыми актами, принятыми Собранием депутатов Сельской Думы сельского поселения и Администрацией сельского поселения «Деревня Манино».

Первоначально на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы **«Социальная поддержка граждан сельского поселения «Деревня Манино» на 2017-2022г»**  в 2020 году было предусмотрено 200,0 тыс.рублей за счет средств бюджета поселения. Однако, исходя из возможностей бюджета сельского поселения «Деревня Манино»и с учетом всех внесенных изменений в ходе реализации программных мероприятий, за счет средств бюджета поселения запланировано 184,0 тыс.рублей.. Таким образом, всего на реализацию мероприятий программы за счет источников финансирования в 2020 году предусмотрено 184,0 тыс.рублей. Фактическое исполнение программных мероприятий составило 134,0 тыс.рублей или 78%.

Финансирование всех программных мероприятий осуществлялось за счет собственных средств бюджета сельского поселения Деревня Манино.

Выполнение мероприятий Программы в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Утверждено постановлением Администрации сельского поселения «Деревня Манино» | Уточненный план | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1. | Средства областного бюджета | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Средства бюджета поселения | 200,0 | 184,0 | 134,0 | 78 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | на софинансирование расходов областного бюджета |  |  |  |  |
|  | Итого | 200,0 | 184,0 | 134,0 | 78 |

В 2020 году выполнены следующие работы:

* - Социальная поддержка специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию. Поддержка социально незащищенных граждан сельского поселения-24,0 тыс. руб.
* - Ежегодная подписка на периодические издания в областную газету «Весть» и районную газету «Людиновский рабочий» социально незащищенным гражданам сельского поселения «Деревня Манино»-18,0 тыс. руб.
* Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления , публичные нормативные социальные выплаты гражданам– 92,0 тыс.руб.

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы **«Социальная поддержка граждан сельского поселения «Деревня Манино» на 2017-2022г»** определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы **«Социальная поддержка граждан сельского поселения «Деревня Манино» на 2017-2022г»** за 2020 год выглядит следующим образом:

Эбюд = ( 134,0/184,0 ) х 100 = 78 %.

Таблица №1

ОТЧЕТ  
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2020 год

Муниципальная программа **«Социальная поддержка граждан сельского поселения «Деревня Манино» на 2017-2022г»»** (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объем ассигнований в соответствии  с постановлением Администрации  сельского поселения об утверждении программы | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2020 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы)  в 2020 г. | | | | | Объемы  не освоен­ных  средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)\*\* |
| всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | **Всего по Программе:** | **200** | **-** | **-** | **200** | **-** | **184** |  |  | **184** |  | **134** | **-** |  | **134** | **-** |  |
| 1 | Социальная поддержка специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию. Поддержка социально незащищенных граждан сельского поселения | 78 | - | - | 78 | - | 62 | - | - | 62 | - | 24 | - | - | 24 | **-** |  |
| 2 | - Ежегодная подписка на периодическии издания в областную газету «Весть» и районную газету «Людиновский рабочий» социально незащищенным гражданам сельского поселения «Деревня Манино»- | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - | 18 | - | - | 18 | **-** |  |
| 3 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 92,0 |  |  | 92,0 |  | 92 |  |  | 92 |  | 92 |  |  | 92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |