## Лист1
Сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей МУП «Людиновские тепловые сети» за 2017-2020 г.г.
по состоянию на 01.10.2020 г.
№ п/п | Адрес объекта | Тепловые сети (в ододнотрубном исполнении) |  |  | Наименование мероприятия | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Затраты на реализацию, руб. | Срок исполнения | Источник финансирования
|  | Протяжен | Ветхие сети, км | Уровень износа, %
ность, км
1 | Котельная №1 г. Людиново ул. С. Щедрина, д. 11/1 |  |  |  | Режимная наладка котлов |  |  |  | + |  | 10.03.2020
2 |  |  |  |  | Режимная наладка КИПиА |  |  |  | + |  | 10.03.2020
3 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО |  |  | + |  |  | 30.06.2019
4 |  |  |  |  | Диагностирование тепловых сетей
5 |  |  |  |  | Наладка тепловых сетей | [5 empty] | 26.08.2015
6 |  |  |  |  | Экспертиза дымовой трубы | [5 empty] | 08.04.2016
7 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + | + | --- | 15 сентября
8 |  |  |  |  | Ревизия котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
9 |  |  |  |  | Промывка котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
10 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
11 |  |  |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | + | --- | 15 сентября
12 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | + | --- | 15 сентября
13 |  | 0.3822 | 0.1692 |  | Ремонт ветхих участков тепловой сети |  |  |  | + | 465964.69 | 31.07.2020 | Администрация МР (Гос. программа Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области")
[5 empty] | Ремонт изоляции тепловых сетей |  |  |  | +
14 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | + | --- | 15 сентября
16 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | + | --- | 15 сентября
[5 empty] | Экспертиза внутреннего газопровода |  |  |  | + |  | 2020-05-25
17 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | + |  | 15 сентября
1 | Котельная №2 г. Людиново ул. Московская, д. 1А |  |  |  | Режимная наладка котлов |  |  |  | + |  | 10.03.2020
2 |  |  |  |  | Режимная наладка КИПиА |  |  |  | + |  | 10.03.2020
3 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО |  | + |  |  |  | 12.02.2018
4 |  |  |  |  | Диагностирование тепловых сетей
5 |  |  |  |  | Наладка тепловых сетей
[5 empty] | Диагностирование котлов ТВГ-1,5 |  |  |  | + |  | 01.09.2020
[5 empty] | Диагностирование котлов КСВ-1,86 |  |  | + |  |  | 12.08.2019
[5 empty] | Экспертиза строительных конструкций здания | + |  |  |  |  | 18.12.2017
[5 empty] | Экспертиза дымовой трубы | [5 empty] | 29.02.2016
6 |  |  |  |  | Диагностирование дымовой трубы |  |  | + |  |  | 17.04.2019
[5 empty] | Диагностирование бака аккумулятора горячей воды |  | + |  |  |  | 15.10.2018
[5 empty] | Диагностирование блоков подогревателей системы ГВС | + |  |  |  |  | 27.10.2017
7 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + | + | --- | 15 сентября
8 |  |  |  |  | Ревизия котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
9 |  |  |  |  | Промывка котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
10 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
11 |  |  |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | + | --- | 15 сентября
12 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | + | --- | 15 сентября
13 |  | 7.963 |  |  | Ремонт ветхих участков тепловой сети | [6 empty] | Гос. программа Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"
14 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | + | --- | 15 сентября
15 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей
16 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | + | --- | 15 сентября
[5 empty] | Экспертиза ГРУ и внутреннего газопровода |  | + |  |  |  | 2018-09-24
17 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | + |  | 15 сентября
1 | Котельная №3 г. Людиново ул.Семашко |  |  |  | Режимная наладка котлов |  | + |  |  |  | 30.09.2018
2 |  |  |  |  | Режимная наладка КИПиА |  | + |  |  |  | 30.09.2018
3 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО |  | + |  |  |  | 12.02.2018
4 |  |  |  |  | Диагностирование тепловых сетей
5 |  |  |  |  | Наладка тепловых сетей
[5 empty] | Экспертиза строительных конструкций здания |  |  | + |  |  | 22.03.2019
6 |  |  |  |  | Экспертиза дымовой трубы | [5 empty] | 29.02.2016
[5 empty] | Диагностирование баков аккумулятора горячей воды |  | + |  |  |  | 15.10.2018
7 |  |  |  |  | Ревизия сетевых и подпиточных насосов, насосов исходной воды и котлового контура | + | + | + | + | --- | 15 сентября
8 |  |  |  |  | Ревизия котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
9 |  |  |  |  | Промывка котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
10 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
11 |  |  |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | + | --- | 15 сентября
12 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | + | --- | 15 сентября
13 |  | 4.209 |  |  | Ремонт ветхих участков тепловой сети
14 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | + | --- | 15 сентября
15 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей
16 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | + | --- | 15 сентября
[5 empty] | Экспертиза ГРУ и внутреннего газопровода |  | + |  |  |  | 2018-09-24
17 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | + |  | 15 сентября
1 | Котельная №5 г. Людиново ул. Осипенко, в р-не д. 75 |  |  |  | Режимная наладка котлов |  |  | + |  |  | 07.10.2019
2 |  |  |  |  | Режимная наладка КИПиА |  |  | + |  |  | 07.10.2019
3 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО |  |  | + |  |  | 06.11.2019
4 |  |  |  |  | Диагностирование тепловых сетей
5 |  |  |  |  | Наладка тепловых сетей |  |  | + |  |  | 2019
[5 empty] | Экспертиза строительных конструкций здания | [5 empty] | 16.11.2015
6 |  |  |  |  | Экспертиза дымовой трубы | [5 empty] | 16.11.2015
7 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + | + | --- | 15 сентября
8 |  |  |  |  | Ревизия котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
9 |  |  |  |  | Промывка котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
10 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
11 |  |  |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | + | --- | 15 сентября
12 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | + | --- | 15 сентября
13 |  | 0.5756 |  |  | Ремонт ветхих участков тепловой сети
14 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | + | --- | 15 сентября
15 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей
16 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | + | --- | 15 сентября
[5 empty] | Экспертиза внутреннего газопровода и ГРУ |  |  | + |  |  | 2019-10-29
17 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | + |  | 15 сентября
1 | Котельная №9 г. Людиново ул.Апатьева, д. 2, пом. 1 |  |  |  | Режимная наладка котлов |  |  | + |  |  | 15.10.2019
2 |  |  |  |  | Режимная наладка КИПиА |  |  | + |  |  | 15.10.2019
3 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО |  |  | + |  |  | 14.06.2019
4 |  |  |  |  | Диагностирование тепловых сетей
5 |  |  |  |  | Наладка тепловых сетей | + |  |  |  |  | 16.12.2017
[5 empty] | Экспертиза строительных конструкций здания | [5 empty] | 20.04.2015
6 |  |  |  |  | Экспертиза дымовой трубы | [5 empty] | 01.04.2016
[5 empty] | Диагностирование бака аккумулятора горячей воды |  | + |  |  |  | 15.10.2018
7 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + | + | --- | 15 сентября
8 |  |  |  |  | Ревизия котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
9 |  |  |  |  | Промывка котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
10 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
11 |  |  |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | + | --- | 15 сентября
12 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | + | --- | 15 сентября
13 |  | 0.7436 |  |  | Ремонт ветхих участков тепловой сети
14 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | + | --- | 15 сентября
15 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей
16 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | + | --- | 15 сентября
[5 empty] | Экспертиза ГРПШ № 3-15-56 |  | + |  |  |  | 2018-06-15
[5 empty] | Экспертиза ГРПШ № 3-15-55 |  | + |  |  |  | 2018-06-15
17 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | + |  | 15 сентября
1 | Котельная №11 г. Людиново ул. ХХ лет Октября (консервация) |  |  |  | Режимная наладка котлов
2 |  |  |  |  | Режимная наладка КИПиА
3 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО
4 |  |  |  |  | Диагностирование тепловых сетей
5 |  |  |  |  | Наладка тепловых сетей
[5 empty] | Экспертиза строительных конструкций здания | [5 empty] | 12.01.2016
6 |  |  |  |  | Экспертиза дымовой трубы | [5 empty] | 29.02.2016
7 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования
8 |  |  |  |  | Ревизия котлов
9 |  |  |  |  | Промывка котлов
10 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание котлов
11 |  |  |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА
12 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры
13 |  |  |  |  | Ремонт ветхих участков тепловой сети
14 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей
15 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей
16 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО
[5 empty] | Экспертиза ГРУ и внутреннего газопровода |  | + |  |  |  | 24.09.2018
17 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности
1 | Котельная №13 г. Людиново ул.Дзержинского, д. 1 |  |  |  | Режимная наладка котлов |  |  |  | + |  | 10.03.2020
2 |  |  |  |  | Режимная наладка КИПиА |  |  |  | + |  | 10.03.2020
3 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО | + |  |  |  |  | 05.09.2017
4 |  |  |  |  | Диагностирование тепловых сетей
5 |  |  |  |  | Наладка тепловых сетей
[5 empty] | Экспертиза строительных конструкций здания |  |  |  | + |  | 25.05.2020
[5 empty] | Диагностирование колов |  |  | + |  |  | 12.08.2019
6 |  |  |  |  | Экспертиза дымовой трубы | [5 empty] | 29.02.2016
7 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + | + | --- | 15 сентября
8 |  |  |  |  | Ревизия котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
9 |  |  |  |  | Промывка котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
10 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
11 |  |  |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | + | --- | 15 сентября
12 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | + | --- | 15 сентября
13 |  |  |  |  | Ремонт ветхих участков тепловой сети
14 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | + | --- | 15 сентября
15 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей
16 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | + | --- | 15 сентября
[5 empty] | Экспертиза ГРУ и внутреннего газопровода |  | + |  |  |  | 24.09.2018
17 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | + |  | 15 сентября
1 | Котельная №14 г. Людиново ул. Лясоцкого, д. 107А |  |  |  | Режимная наладка котлов |  |  |  | + |  | 10.03.2020
2 |  |  |  |  | Режимная наладка КИПиА |  |  |  | + |  | 10.03.2020
3 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО |  |  | + |  |  | 05.06.2019
4 |  |  |  |  | Диагностирование тепловых сетей
5 |  |  |  |  | Наладка тепловых сетей | [5 empty] | 26.08.2015
[5 empty] | Диагностирование колов |  | + |  |  |  | 15.10.2018
6 |  |  |  |  | Диагностирование дымовой трубы |  |  |  | + |  | 28.04.2020
7 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + | + | --- | 15 сентября
8 |  |  |  |  | Ревизия котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
9 |  |  |  |  | Промывка котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
10 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
11 |  |  |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | + | --- | 15 сентября
12 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | + | --- | 15 сентября
13 |  | 0.3448 |  |  | Ремонт ветхих участков тепловой сети
14 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | + | --- | 15 сентября
15 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей
16 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | + | --- | 15 сентября
[5 empty] | Экспертиза ГРПШ |  |  | + |  |  | 2019-04-01
[5 empty] | Экспертиза газопровода низкого давления |  |  | + |  |  | 2019-04-01
17 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | + |  | 15 сентября
1 | Котельная №15 г. Людиново пр. Машиностроителей, д. 2Б |  |  |  | Режимная наладка котлов |  |  |  | + |  | 10.03.2020
2 |  |  |  |  | Режимная наладка КИПиА |  |  |  | + |  | 10.03.2020
3 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО |  |  | + |  |  | 06.06.2019
4 |  |  |  |  | Диагностирование тепловых сетей
5 |  |  |  |  | Наладка тепловых сетей | [5 empty] | 28.08.2015
[5 empty] | Диагностирование колов |  | + |  |  |  | 20.06.2018
6 |  |  |  |  | Диагностирование дымовой трубы |  |  |  | + |  | 28.04.2020
[5 empty] | Диагностирование бака аккумулятора горячей воды |  | + |  |  |  | 15.10.2018
7 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + | + | --- | 15 сентября
8 |  |  |  |  | Ревизия котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
9 |  |  |  |  | Промывка котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
10 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
11 |  |  |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | + | --- | 15 сентября
12 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | + | --- | 15 сентября
13 |  | 0.7224 |  |  | Ремонт ветхих участков тепловой сети
14 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | + | --- | 15 сентября
15 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей
16 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | + | --- | 15 сентября
[5 empty] | Экспертиза ГРПШ |  |  | + |  |  | 2019-04-01
[5 empty] | Экспертиза внутреннего газопровода низкого давления |  |  | + |  |  | 2019-04-01
[5 empty] | Экспертиза наружного газопровода низкого давления |  |  | + |  |  | 2019-04-01
17 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | + |  | 15 сентября
1 | Котельная №16 г. Людиново ул. Черняховского, д. 13 |  |  |  | Режимная наладка котлов
2 |  |  |  |  | Режимная наладка КИПиА
3 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО
4 |  |  |  |  | Диагностирование тепловых сетей
5 |  |  |  |  | Наладка тепловых сетей
6 |  |  |  |  | Экспертиза дымовой трубы
7 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования
8 |  |  |  |  | Ревизия котлов
9 |  |  |  |  | Промывка котлов
10 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание котлов
11 |  |  |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА
12 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры
13 |  | 25.5888 |  |  | Ремонт ветхих участков тепловой сети
14 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей
15 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей
16 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО
17 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности
Котельная №16 г. Людиново ул. Черняховского, д. 13
1 | ТП № 15 ул. Герцена, 23 |  |  |  | Диагностирование бака аккумулятора горячей воды |  | + |  |  |  | 15.10.2018
2 |  |  |  |  | Диагностирование блока подогревателей системы ГВС | + |  |  |  |  | 27.10.2017
1 | ТП № 16 ул. Герцена, 22 |  |  |  | Диагностирование баков аккумулятора горячей воды |  | + |  |  |  | 15.10.2018
2 |  |  |  |  | Диагностирование блока подогревателей системы ГВС | + |  |  |  |  | 27.10.2017
1 | Котельная №17 г. Людиново ул. З Интернационала, д. 143 |  |  |  | Режимная наладка котлов |  | + |  |  |  | 28.03.2018
2 |  |  |  |  | Режимная наладка КИПиА |  | + |  |  |  | 28.03.2018
3 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО |  |  | + |  |  | 10.06.2019
4 |  |  |  |  | Диагностирование тепловых сетей
5 |  |  |  |  | Наладка тепловых сетей
[5 empty] | Экспертиза строительных конструкций здания |  |  |  | + |  | 25.05.2020
[5 empty] | Диагностирование котлов |  |  | + |  |  | 12.08.2019
6 |  |  |  |  | Диагностирование дымовой трубы |  |  |  | + |  | 30.04.2020
7 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + | + | --- | 15 сентября
8 |  |  |  |  | Ревизия котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
9 |  |  |  |  | Промывка котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
10 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
11 |  |  |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | + | --- | 15 сентября
12 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | + | --- | 15 сентября
13 |  | 0.224 |  |  | Ремонт ветхих участков тепловой сети
14 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | + | --- | 15 сентября
15 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей
16 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | + | --- | 15 сентября
[5 empty] | Экспертиза ГРПШ |  |  | + |  |  | 2019-04-01
[5 empty] | Экспертиза внутреннего газопровода |  |  | + |  |  | 2019-04-01
17 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | + |  | 15 сентября
1 | Котельная №19 г. Людиново ул. Козлова, д. 24 |  |  |  | Режимная наладка котлов |  |  | + |  |  | 07.10.2019
2 |  |  |  |  | Режимная наладка КИПиА |  |  | + |  |  | 07.10.2019
3 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО |  |  | + |  |  | 31.05.2019
4 |  |  |  |  | Диагностирование тепловых сетей
5 |  |  |  |  | Наладка тепловых сетей | + |  |  |  |  | 16.12.2017
[5 empty] | Экспертиза строительных конструкций здания |  |  |  | + |  | 25.05.2020
6 |  |  |  |  | Экспертиза дымовой трубы
7 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + | + | --- | 15 сентября
8 |  |  |  |  | Ревизия котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
9 |  |  |  |  | Промывка котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
10 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
11 |  |  |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | + | --- | 15 сентября
12 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | + | --- | 15 сентября
13 |  | 1.165 |  |  | Ремонт ветхих участков тепловой сети
14 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | + | --- | 15 сентября
15 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей
16 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | + | --- | 15 сентября
17 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | + |  | 15 сентября
1 | Котельная №20 г. Людиново ул. Маяковского, д. 103Б |  |  |  | Режимная наладка котлов |  |  | + |  |  | 02.10.2019
2 |  |  |  |  | Режимная наладка КИПиА |  |  | + |  |  | 02.10.2019
3 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО |  |  | + |  |  | 28.06.2019
4 |  |  |  |  | Диагностирование тепловых сетей
5 |  |  |  |  | Наладка тепловых сетей
6 |  |  |  |  | Экспертиза дымовой трубы
7 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + | + | --- | 15 сентября
8 |  |  |  |  | Ревизия котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
9 |  |  |  |  | Промывка котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
10 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | + | --- | 15 сентября
11 |  |  |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | + | --- | 15 сентября
12 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | + | --- | 15 сентября
13 |  | 0.688 |  |  | Ремонт ветхих участков тепловой сети
14 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | + | --- | 15 сентября
15 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей
16 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | + | --- | 15 сентября
17 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | + |  | 15 сентября
1 | Кот. ООО"ПЭК" (покупная энергия) г. Людиново, ул. К.Либкнехта |  |  |  | Диагностирование тепловых сетей
5 |  |  |  |  | Наладка тепловых сетей
7 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования
12 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры
13 |  | 38.9793 |  |  | Ремонт ветхих участков тепловой сети
14 |  |  |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей
15 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей
81.5857

## Сводный план на 2020-23
Сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории муниципального района "Город Людиново и Людиновский район" на 2024-2026 г.г.
№ п/п | Адрес объекта | Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) , км | Наименование мероприятия | 2024 | 2025 | 2026 | Затраты на реализацию, руб. | Срок исполнения | Источник финансирования
1 | Котельная №1 г. Людиново ул. С. Щедрина, д.11/1 | 0.382 | Режимная наладка котлов |  |  | 64000 | 64000 | 10.03.2026 | МУП "Людиновские тепловые сети"
2 |  |  | Режимная наладка КИПиА |  |  | 64000 | 64000 | 10.03.2026
3 |  |  | Режимная наладка ХВО |  | 42000 |  | 42000 | 28.06.2025
4 |  |  | Диагностирование котлов 2 шт. |  | 80000 |  | 80000 | 20.05.2025
5 |  |  | Экспертиза дымовой трубы |  | 99700 |  | 99700 | 20.05.2025
6 |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + | - | 15 сентября
7 |  |  | Ревизия котлов | + | + | + | - | 15 сентября
8 |  |  | Промывка котлов | + | + | + | - | 15 сентября
9 |  |  | Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | - | 15 сентября
10 |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | - | 15 сентября
11 |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | - | 15 сентября
12 |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | - | 15 сентября
13 |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | - | 15 сентября
14 |  |  | Экспертиза внутреннего газопровода |  | 75000 |  | 75000 | 2025-05-25
15 |  |  | Поверка узлов учета газа |  |  | 40000 | 4000 | 2026-06-26
16 |  |  | Поверка приборов безопасности | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 15 сентября
1 | Котельная №2 г. Людиново ул. Московская, д. 1А | 7.963 | Режимная наладка котлов ТВГ-1,5 2 шт., КСВ-1,86 5 шт. |  |  | 253175 | 253175 | 10.03.2026 | МУП "Людиновские тепловые сети"
2 |  |  | Режимная наладка КИПиА |  |  | 164970 | 164970 | 10.03.2026
3 |  |  | Режимная наладка ХВО | 84000 |  |  | 84000 | 29.01.2024
4 |  |  | Диагностирование котлов ТВГ-1,5 | 50000 |  |  | 50000 | 01.09.2024
5 |  |  | Диагностирование котлов КСВ-1,86 |  |  |  |  | 31.07.2023
6 |  |  | Экспертиза дымовой трубы |  | 99700 |  | 99700 | 11.02.2025
7 |  |  | Диагностирование бака аккумулятора горячей воды |  |  | 53500 | 53500 | 17.10.2026
8 |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + | - | 15 сентября
9 |  |  | Ревизия котлов | + | + | + | - | 15 сентября
10 |  |  | Промывка котлов | + | + | + | - | 15 сентября
11 |  |  | Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | - | 15 сентября
12 |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | - | 15 сентября
13 |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | - | 15 сентября
14 |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | - | 15 сентября
15 |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | - | 15 сентября
16 |  |  | Экспертиза ГРУ и внутреннего газопровода |  |  | 85000 | 85000 | 2026-09-23
17 |  |  | Поверка узлов учета газа |  |  | 40000 | 40000 | 2026-09-09
18 |  |  | Поверка приборов безопасности | 7500 | 7500 | 7500 | 22500 | 15 сентября
19 |  |  | Модернизация котельной с заменой котлов и применение рекуперативных и регенеративных горелок с увеличением мощности |  |  |  | 36000000 | 2026-12-31 | Администрация МР; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
20 |  |  | Техперевооружение котельной (1 очередь) - замена двух котлов ТВГ-1,5 (ГВС), автоматизация системы ГВС |  | 3000000 |  | 3000000 | 2025-09-15
21 |  |  | Ремонт ветхих участков тепловой сети, 0,1 км | 1026124 |  |  | 1026124 | 2024-09-15
1 | Котельная №3 г. Людиново ул.Семашко | 4.209 | Режимная наладка котлов 2 шт. | 49000 |  |  | 49000 | 30.09.2024 | МУП "Людиновские тепловые сети"
2 |  |  | Режимная наладка КИПиА | 49000 |  |  | 49000 | 30.09.2024
3 |  |  | Режимная наладка ХВО | 84000 |  |  | 84000 | 29.01.2024
4 |  |  | Экспертиза дымовой трубы |  | 99700 |  | 99700 | 11.02.2025
5 |  |  | Диагностирование баков аккумулятора горячей воды 2 шт. |  |  | 107000 | 107000 | 17.10.2026
6 |  |  | Ревизия сетевых и подпиточных насосов, насосов исходной воды и котлового контура | + | + | + | - | 15 сентября
7 |  |  | Ревизия котлов | + | + | + | - | 15 сентября
8 |  |  | Промывка котлов | + | + | + | - | 15 сентября
9 |  |  | Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | - | 15 сентября
10 |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | - | 15 сентября
11 |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | - | 15 сентября
12 |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | - | 15 сентября
13 |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | - | 15 сентября
14 |  |  | Экспертиза ГРУ и внутреннего газопровода |  |  | 75000 | 75000 | 2026-09-24
15 |  |  | Поверка узлов учета газа |  |  | 40000 | 40000 | 2026-06-07
16 |  |  | Поверка приборов безопасности | 6250 | 6250 | 6250 | 18750 | 15 сентября
1 | Котельная №5 г. Людиново ул. Осипенко, в р-не д. 75 | 0.576 | Режимная наладка котлов 2 шт. |  | 51000 |  | 51000 | 07.10.2025 | МУП "Людиновские тепловые сети"
2 |  |  | Режимная наладка КИПиА |  | 51000 |  | 51000 | 07.10.2025
3 |  |  | Режимная наладка ХВО |  | 42000 |  | 42000 | 06.11.2025
4 |  |  | Наладка тепловых сетей | 98000 |  |  | 98000 | 31.12.2024
5 |  |  | Экспертиза здания |  | 99000 |  | 99000 | 22.10.2025
6 |  |  | Экспертиза дымовой трубы | 99700 |  |  | 99700 | 10.09.2024
7 |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + | - | 15 сентября
8 |  |  | Ревизия котлов | + | + | + | - | 15 сентября
9 |  |  | Промывка котлов | + | + | + | - | 15 сентября
10 |  |  | Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | - | 15 сентября
11 |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | - | 15 сентября
12 |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | - | 15 сентября
13 |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | - | 15 сентября
14 |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | - | 15 сентября
15 |  |  | Поверка узлов учета газа |  |  | 40000 | 40000 | 2026-06-03
16 |  |  | Замена узла учета газа | 99000 |  |  | 99000 | 2024-09-15
17 |  |  | Поверка приборов безопасности | 2750 | 2750 | 2750 | 8250 | 15 сентября
1 | Котельная №9 г. Людиново ул.Апатьева, д. 2, пом. 1 | 0.744 | Режимная наладка котлов 2 шт. |  | 51000 |  | 51000 | 31.01.2025 | МУП "Людиновские тепловые сети"
2 |  |  | Режимная наладка КИПиА |  | 51000 |  | 51000 | 31.01.2025
3 |  |  | Режимная наладка ХВО |  | 42000 |  | 42000 | 14.06.2022
4 |  |  | Экспертиза здания |  | 96000 |  | 96000 | 25.05.2025
5 |  |  | Экспертиза дымовой трубы |  | 99700 |  | 99700 | 05.03.2025
6 |  |  | Диагностирование бака аккумулятора горячей воды |  |  | 53500 | 53500 | 17.10.2026
7 |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + | - | 15 сентября
8 |  |  | Ревизия котлов | + | + | + | - | 15 сентября
9 |  |  | Промывка котлов | + | + | + | - | 15 сентября
10 |  |  | Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | - | 15 сентября
11 |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | - | 15 сентября
12 |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | - | 15 сентября
13 |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | - | 15 сентября
14 |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | - | 15 сентября
15 |  |  | Поверка узлов учета газа |  | 40000 |  | 40000 | 2025-02-25
16 |  |  | Поверка приборов безопасности | 3500 | 3500 | 3500 | 10500 | 15 сентября
1 | Котельная №13 г. Людиново ул.Дзержинского, д. 1 |  | Режимная наладка котлов 2 шт. | 49000 |  |  | 49000 | 31.08.2024 | МУП "Людиновские тепловые сети"
2 |  |  | Режимная наладка КИПиА | 49000 |  |  | 49000 | 31.08.2024
3 |  |  | Режимная наладка ХВО |  |  | 63200 | 63200 | 05.09.2026
4 |  |  | Экспертиза здания |  | 97000 |  | 97000 | 20.04.2025
5 |  |  | Диагностирование котлов |  |  | 46000 | 46000 | 25.06.2023
6 |  |  | Экспертиза дымовой трубы |  | 99700 |  | 99700 | 11.02.2025
7 |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + | - | 15 сентября
8 |  |  | Ревизия котлов | + | + | + | - | 15 сентября
9 |  |  | Промывка котлов | + | + | + | - | 15 сентября
10 |  |  | Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | - | 15 сентября
11 |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | - | 15 сентября
12 |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | - | 15 сентября
13 |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | - | 15 сентября
14 |  |  | Экспертиза ГРУ и внутреннего газопровода |  |  | 75000 | 75000 | 23.09.2026
15 |  |  | Поверка узлов учета газа |  | 40000 |  | 40000 | 2025-10-14
16 |  |  | Поверка приборов безопасности | 2300 | 2300 | 2300 | 6900 | 15 сентября
1 | Котельная №14 г. Людиново ул. Лясоцкого, д. 107А | 0.345 | Режимная наладка котлов 2 шт. |  |  | 64000 | 63180 | 10.03.2026 | МУП "Людиновские тепловые сети"
2 |  |  | Режимная наладка КИПиА |  |  | 63180 | 63180 | 10.03.2026
3 |  |  | Режимная наладка ХВО |  | 42000 |  | 42000 | 28.06.2025
4 |  |  | Диагностирование котлов |  |  | 80000 | 80000 | 10.10.2026
5 |  |  | Экспертиза дымовой трубы | 99700 |  |  | 99700 | 28.04.2024
6 |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + | - | 15 сентября
7 |  |  | Ревизия котлов | + | + | + | - | 15 сентября
8 |  |  | Промывка котлов | + | + | + | - | 15 сентября
9 |  |  | Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | - | 15 сентября
10 |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | - | 15 сентября
11 |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | - | 15 сентября
12 |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | - | 15 сентября
13 |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | - | 15 сентября
14 |  |  | Поверка приборов безопасности | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 15 сентября
1 | Котельная №15 г. Людиново пр. Машиностроителей, д. 2Б | 0.722 | Режимная наладка котлов |  |  | 64220 | 64220 | 10.03.2026 | МУП "Людиновские тепловые сети"
2 |  |  | Режимная наладка КИПиА |  |  | 64220 | 64220 | 10.03.2026
3 |  |  | Режимная наладка ХВО |  | 42000 |  | 42000 | 28.06.2025
4 |  |  | Диагностирование котлов |  |  | 80000 | 80000 | 18.07.2026
5 |  |  | Диагностирование дымовой трубы | 99700 |  |  | 99700 | 28.04.2024
6 |  |  | Диагностирование бака аккумулятора горячей воды |  |  | 53500 | 53500 | 17.10.2026
7 |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + | - | 15 сентября
8 |  |  | Ревизия котлов | + | + | + | - | 15 сентября
9 |  |  | Промывка котлов | + | + | + | - | 15 сентября
10 |  |  | Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | - | 15 сентября
11 |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | - | 15 сентября
12 |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | - | 15 сентября
13 |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | - | 15 сентября
14 |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | - | 15 сентября
15 |  |  | Поверка приборов безопасности | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 15 сентября
1 | Котельная №16 г. Людиново ул. Черняховского, д. 13 | 25.589 | Режимная наладка котлов ДКВР-10/13 2 шт. |  | 199000 |  | 199000 | 31.05.2025 | МУП "Людиновские тепловые сети"
2 |  |  | Режимная наладка КИПиА котлов ДКВР-10/13 2 шт. |  | 199000 |  | 199000 | 31.05.2025
3 |  |  | Режимная наладка котла ПТВМ-50 | 99000 |  |  | 99000 | 2024-10-31
4 |  |  | Режимная наладка КИПиА котла ПТВМ-50 | 99000 |  |  | 99000 | 2024-10-31
5 |  |  | Экспертиза трубопровода горячей воды 4 категории |  | 80000 |  | 80000 | 30.05.2025
6 |  |  | Экспертиза трубопровода насыщенного пара 4 категории |  | 80000 |  | 80000 | 30.05.2025
7 |  |  | Экспертиза котлов ДКВР-10/13 2 шт. |  | 196000 |  | 196000 | 28.06.2025
8 |  |  | Экспертиза котла ПТВМ-50 | 99700 |  |  | 99700 | 24.08.2024
9 |  |  | Экспертиза металлоконструкций котлов ПТВМ-50 2 шт. | 99000 |  |  | 99000 | 18.04.2024
10 |  |  | Экспертиза здания |  |  | 99000 | 99000 | 11.10.2026
11 |  |  | Экспертиза кирпичной дымовой трубы | 99700 |  |  | 99700 | 03.12.2024
12 |  |  | Экспертиза металлических дымовых труб 2 шт. |  | 199400 |  | 199400 | 23.09.2025
13 |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + | - | 15 сентября
14 |  |  | Ревизия котлов | + | + | + | - | 15 сентября
15 |  |  | Промывка котлов | + | + | + | - | 15 сентября
16 |  |  | Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | - | 15 сентября
17 |  |  | Диагностирование деаэраторных баков 2 шт. |  | 97600 |  | 97600 | 2025-04-05
18 |  |  | Диагностирование баков аккумуляторов горячей воды 2 шт. | 86000 |  |  | 86000 | 07.09.2024
19 |  |  | Режимная наладка ХВО | 69000 |  |  | 69000 | 29.01.2024
20 |  |  | Диагностирование фильтров механической очистки 4 шт. | 50000 |  |  | 50000 | 07.09.2024
21 |  |  | Диагностирование фильтров нартий-катионитовые 4 шт. | 49900 |  |  | 49900 | 07.09.2024
22 |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | - | 15 сентября
23 |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | - | 15 сентября
24 |  |  | Ремонт ветхих участков тепловой сети, магистрального теплопровода от котельной: 0,320 км; | 6373970 |  |  | 6373970 | 15.09.2024 | Администрация МР; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
25 |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | - | 15 сентября | МУП "Людиновские тепловые сети"
26 |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | - | 15 сентября
27 |  |  | Поверка приборов безопасности | 6250 | 6250 | 6250 | 18750 | 15 сентября
от котельной №16 г. Людиново ул. Черняховского, д. 13:
1 | ТП №15 ул.Герцена, 23 |  | Диагностирование бака аккумулятора горячей воды 1 шт. |  |  | 61000 | 61000 | 17.10.2026 | МУП "Людиновские тепловые сети"
2 |  |  | Экспертиза здания |  | 90000 |  | 90000 | 03.08.2025
3 |  |  | Автоматизация теплотункта с заменой блоков подогревателей и насосного оборудования |  |  | 300000 | 300000 | 15.09.2026 | Администрация МР; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
4 | ТП №14 ул. Козлова, 6 |  | Экспертиза здания |  | 90000 |  | 90000 | 03.08.2025
5 |  |  | Автоматизация теплотункта |  |  | 300000 | 300000 | 15.09.2026
6 | ТП № 13 ул. 20 лет Октября |  | Экспертиза здания |  | 90000 |  | 90000 | 03.08.2025 | МУП "Людиновские тепловые сети"
7 | ТП № 17 ул. Щербакова |  | Экспертиза здания |  | 90000 |  | 90000 | 03.08.2025 | МУП "Людиновские тепловые сети"
8 | ТП №16 ул.Герцена, 22 |  | Диагностирование баков аккумулятора горячей воды 2 шт. |  |  | 122000 | 122000 | 17.10.2026 | МУП "Людиновские тепловые сети"
9 |  |  | Экспертиза здания |  | 90000 |  | 90000 | 03.08.2025
10 |  |  | Автоматизация теплотункта |  |  | 300000 | 300000 | 15.09.2026 | Администрация МР; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
1 | Котельная №17 г. Людиново ул. З Интернационала, д. 143 | 0.224 | Режимная наладка котлов | 49000 |  |  | 49000 | 31.03.2024 | МУП "Людиновские тепловые сети"
2 |  |  | Режимная наладка КИПиА | 49000 |  |  | 49000 | 31.03.2024
3 |  |  | Режимная наладка ХВО |  | 42000 |  | 42000 | 28.06.2025
4 |  |  | Экспертиза здания |  | 97000 |  | 97000 | 25.05.2025
5 |  |  | Диагностирование котлов |  | 80000 |  | 80000 | 29.04.2025
6 |  |  | Экспертиза дымовой трубы 2 шт. | 199400 |  |  | 199400 | 30.04.2024
7 |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + | - | 15 сентября
8 |  |  | Ревизия котлов | + | + | + | - | 15 сентября
9 |  |  | Промывка котлов | + | + | + | - | 15 сентября
10 |  |  | Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | - | 15 сентября
11 |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | - | 15 сентября
12 |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | - | 15 сентября
13 |  |  | Ремонт ветхих участков тепловой сети; 0,224 км |  |  | 850000 | 850000 | 15.09.2026 | Администрация МР; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
14 |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | - | 15 сентября | МУП "Людиновские тепловые сети"
15 |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | - | 15 сентября
16 |  |  | Поверка узлов учета газа |  | 40000 |  | 40000 | 2025-02-25
17 |  |  | Поверка приборов безопасности | 2150 | 2150 | 2150 | 6450 | 15 сентября
1 | Котельная №19 г. Людиново ул. Козлова, д. 24 | 1.165 | Режимная наладка котлов |  | 51000 |  | 51000 | 07.10.2025 | МУП "Людиновские тепловые сети"
2 |  |  | Режимная наладка КИПиА |  | 51000 |  | 51000 | 07.10.2025
3 |  |  | Режимная наладка ХВО |  | 42000 |  | 42000 | 28.06.2025
4 |  |  | Экспертиза дымовой трубы |  |  | 99700 | 99700 | 11.12.2026
5 |  |  | Экспертиза здания |  | 98000 |  | 98000 | 25.05.2025
6 |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + | - | 15 сентября
7 |  |  | Ревизия котлов | + | + | + | - | 15 сентября
8 |  |  | Промывка котлов | + | + | + | - | 15 сентября
9 |  |  | Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | - | 15 сентября
10 |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | - | 15 сентября
11 |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | - | 15 сентября
12 |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | - | 15 сентября
13 |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | - | 15 сентября
14 |  |  | Поверка узлов учета газа |  | 40000 |  | 40000 | 2025-05-20
15 |  |  | Поверка приборов безопасности | 2750 | 2750 | 2750 | 8250 | 15 сентября
1 | Котельная №20 г. Людиново ул. Маяковского, д. 103Б | 0.688 | Режимная наладка котлов |  | 51000 |  | 51000 | 02.10.2025 | МУП "Людиновские тепловые сети"
2 |  |  | Режимная наладка КИПиА |  | 51000 |  | 51000 | 02.10.2025
3 |  |  | Режимная наладка ХВО |  | 42000 |  | 42000 | 28.06.2025
4 |  |  | Экспертиза дымовой трубы |  |  | 99700 | 99700 | 11.12.2026
5 |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + | - | 15 сентября
6 |  |  | Ревизия котлов | + | + | + | - | 15 сентября
7 |  |  | Промывка котлов | + | + | + | - | 15 сентября
8 |  |  | Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | - | 15 сентября
9 |  |  | Ревизия эл. оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | - | 15 сентября
10 |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | - | 15 сентября
11 |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | - | 15 сентября | МУП "Людиновские тепловые сети"
12 |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | - | 15 сентября
13 |  |  | Поверка узлов учета газа |  |  | 40000 | 40000 | 2026-09-09
14 |  |  | Поверка приборов безопасности | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 | 15 сентября
1 | Котельная ООО "ПЭК" г. Людиново ул. К.Либкнехта 1 | 38.979 | Диагностирование тепловых сетей |  |  | 190000 | 190000 | 2026-09-01 | МУП "Людиновские тепловые сети"
2 |  |  | Наладка тепловых сетей |  |  | 700000 | 700000 | 2026-09-01
3 |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + | - | 15 сентября
4 |  |  | Замена насосного оборудования на современные по ТП | 500000 | 700000 | 700000 | 1900000 | 15 сентября
5 |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | + | - | 15 сентября
6 |  |  | Автоматизация управления работой тепловых пунктов: № 1, № 2, № 3, № 4 | 1200000 |  |  | 1200000 | 2024-09-05 | Бюджетные средства
7 |  |  | Автоматизация управления работой тепловых пунктов: № 5 - № 12 |  | 240000 |  | 2400000 | 2025-09-05
8 |  |  | Замена контрольно-измерительных приборов системы автоматизации и приборов коммерческого учета тепловой энергии | 100000 | 200000 | 200000 | 500000 | 2026-09-05
9 |  |  | Замена арматуры системы отопления (по 20 шт. в год) | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 12000000 | 2026-09-05
10 |  |  | Замена арматуры системы горячего и холодного водоснабжения (по 20 шт. в год) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 9000000 | 2026-09-05
11 |  |  | Ремонт ветхих участков тепловой сети: 0,124 км; 0,8 км; 1,5 км | 1198220 | 2400000 | 4500000 | 8098220 | 15.09.2024 15.09.2025 15.09.2026 | Администрация МР; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
12 |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей: 0,42 км; 1,348 км; 0,5 км | 1107304 | 1000000 | 1500000 | 3607304 | 15.09.2024 15.09.2025 15.09.2026
13 |  |  | Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | - | 15 сентября | МУП "Людиновские тепловые сети"
14 |  |  | Поверка и ремонт вычислителя узла учета | 30000 |  | 40000 | 70000 | 15.09.2026
15 |  |  | Поверка сужающих устройств (узла учета) | 60000 | 60000 | 60000 | 180000 | 15 сентября
16 | МУП "Людиновские тепловые сети" диспетчерская |  | Установка програмно-вычислительного комплекса для управления системами теплоснабжения | 600000 |  |  | 600000 | 2024-08-31 | Бюджетные средства
17 |  |  | Автоматизация рабочего места диспетчера предприятия | 200000 |  |  | 200000 | 2024-08-31
18 |  |  | Автоматизация рабочего места инженера предприятия | 200000 |  |  | 200000 | 2024-08-31
19 |  |  | Автоматизация рабочего места специалиста абонентской службы предприятия | 200000 |  |  | 200000 | 2024-08-31
1 | Котельная 20,25 МВт. |  | Строительство котельной мощностью 20,25 МВт. взамен котельной № 16 ул. Черняховского |  |  |  | 320000000 | 2026-12-31 | Администрация МР; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

## Отчет о продел. раб. за 2017-20
Отчет о проделанной работе за период 2017 - 2020 гг.
1. | Замена ветхих теплотрасс и труб ГВС за счет собственных средств (участки т.сетей аварийные)
| 2017 г. | 826 м.
| 2018 г. | 1200 м.
| 2019 г. | 454 м.
| 2020 г. | 623 м.
| Σ | 3103 м.
2. | Согласно программе энергоэффективности и энергоснабжения Калужской обл.:
2.а. | Выполнены работы по замене тепловых сетей и труб ГВС (трубы в ППУ изоляции)
| 2017 г. | 2,316 км.
| 2018 г. | 2,842 км.
| 2019 г. | 2,528 км.
| 2020 г. | 1,67 км.
| Σ | 9,356 км. | (в двутрубном исполнении)
2.б. | Выполнены работы по замене изоляционного покрытия скорлупами ППУ с метал. покрытием трасс.
| 2017 г. | 0,43 км.
| 2018 г. | 0,76 км.
| 2019 г. | 1,648 км.
| 2020 г. | 1,71 км.
| Σ | 4,548 км. | (в однотрубном исполнении)
3. | Выполнена замена запорной арматуры в котельных, теплопунктах, на сети
| 2017 г. | 22 шт.
| 2018 г. | 62 шт.
| 2019 г. | 48 шт.
| 2020 г. | 58 шт.
| Σ | 190 шт.
4. | Выполнена замена насосных агрегатов за собственные средства
| 2017 г. | 4 компл.
| 2018 г. | 5 компл.
| 2019 г. | 9 компл.
| 2020 г. | 6 компл.
| Σ | 24 компл.
5. | Модернизирован и автоматизирован теплопункт № 13 ул. ХХ лет Октября с заменой насосного оборудования и теплообменниками в 2017 г.
6. | Выполнено техперевооружение кот. № 9 ул. Апатьева с заменой насосного оборудования и теплообменниками. Автоматизирован процесс выработки тепловой энергии в 2018 г.
7. | Модернизированы узлы учета ГВС в многоквартирных домах - 13 комплектов. в 2019 г.
8. | Ежегодно по подготовке к отопительному сезону проводятся:
8.а. | Техническое обслуживание котельных по: ул. С. Щедрина, ул. Московская, ул. Семашко, ул. Осипенко, ул. Лясоцкого, ул. III-Интернационала, пр. Машиностроителей, ул. Черняховского, ул. Апатьева, ул. Дзержинского, ул. Маяковского, ул. Козлова.
8.б. | Техническое обслуживание 17 теплопунктов по: ул. Рагули, ул. Маяковского - 2 шт., ул. Фокина - 2 шт., ул. Ленина - 2 шт., ул. Семашко, ул. Гогиберижзе, ул. Кропоткина, ул. ХХ лет Октября, ул. Герцена - 2 шт., ул. Щербакова, ул. Козлова
8.в. | Поверка и ремонт приборов КИПиА (сигнализаторы, манометры, термометры, тягонапорометры)
9. | Проведены экспертизы промышленной безопасности по газопроводам и газового оборудования, дымовых труб, зданий котельныз, водогрейных котлов, отработавших нормативно-расчетный ресурс.
10. | проведены диагностирования металлических водогрейных и паровых котлов, отработавших нормативно-расчетный ресурс.
11. | Ежегодно выполняется режимная наладка приборов КИПиА котлов, контролируется режим работы теплотехнического оборудования согласно температуры наружного воздуха
12. | Ведутся работы по подготовке технических условий для проектирования котельной мощностью 20,25 МВт. В микрорайоне Сукремль
Начальник ПТО |  |  | Л. А. Дубова